**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารทรัพยากรดิน และน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การบริหารทรัพยากรดิน และน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล**

**1. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว**

**1.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | การดำเนินงานศูนย์  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรประจำตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการประจำศูนย์ฯ ค่าป้ายศูนย์ และที่จำเป็นอื่น ๆ | 20,000 | อบต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึก อบรม  รณรงค์ลดการใช้สาร เคมี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม รณรงค์ลดการใช้สารเคมี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง วิทยากร ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพ ตามแผนการเกษตรตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแผนการเกษตรตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง วิทยากร ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารทรัพยากรดิน และน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การบริหารทรัพยากรดิน และน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล**

**1. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว**

**1.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา  จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าพันธุ์ต้นไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการฯ | 30,000 | อบต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีค่าใช้  จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่ากากน้ำตาล ค่าป้ายโครงการ ค่าสารหรือหัวเชื้อในการผลิตสารอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีวภาพ และค่าอื่น ๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” โดยมีค่าใช้จ่ายปะกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุสำนักงาน**  - ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่น ๆ ที่ใช้ประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  **วัสดุการเกษตร**  - ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด พลั่ว ปุ๋ย ดิน พันธุ์พืช เพื่อใช้ในงานปรับปรุง พรวนดิน ขุดดิน ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  - ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารหรือน้ำยากำจัดหญ้า กำจัดวัชพืช ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย เป็นต้น | 50,000 | อบต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จ้างเหมาบริการอื่นๆ | เพื่อเป็นค่าจ้างในการกำจัดวัชพืชและหญ้าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบึงทับจั่น ลำน้ำ ลำคลอง ที่สาธารณะต่างๆ ที่มีลักษณะรกด้วยวัชพืช หญ้าต่างๆ | 20,000 | หมู่ที่  3 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช  สายหน้าบ้านนายสมศักดิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 70,300 | หมู่ที่  6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม  สายสุขเกษม - นั่งยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 560 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 250,600 | หมู่ที่  7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง  สายแหลมรัง - ห้วยคำตาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 725 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 324,000 | หมู่ที่  1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช  สายคันคลองเสธหนั่นด้านทิศเหนือ หมู่ 6 - หมู่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 390 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 122,000 | หมู่ที่  6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง  สายทุ่งสายว่าว - นายมนัส | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 280 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 125,300 | หมู่ที่  4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง  สายคันคลองดีเด่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 272 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 121,700 | หมู่ที่  4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช  สายนานายวัล | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 810 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 243 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 76,000 | หมู่ที่  6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 8 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช  สายบ้านนายสำราญ  ปูทอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 53,700 | หมู่ที่  6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม  สายเลียบคันคลองบึงกะเหรี่ยง 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 248 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 77,500 | หมู่ที่  7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง  สายคลองผีหลอก 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 260 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 81,300 | หมู่ที่  4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี  สายโป่งวัวแดง (ด้านทิศเหนือ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายโป่งวัวแดง (ด้านทิศเหนือ) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์  กลาง 0.40 × 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวม 200 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 422,000 | หมู่ที่  8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก  จุดนานายชด | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 × 1.00 เมตร (จุดนานายชด)  โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 × 1 .00 เมตร ต่อเพิ่มจากเดิม จำนวน 2 แถว ๆ ละ 2 ท่อน รวม 4 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและถมดินกลบ และลงลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 14,700 | หมู่ที่  2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก  จุดนานายนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 × 1.00 เมตร (จุดนานายนน) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 × 1.00 เมตร ต่อเพิ่มจากเดิม จำนวน 2 ท่อน และแถวที่สองวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 × 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ และถมดินกลบ และลงลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 33,900 | หมู่ที่  2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย  สายหมู่ 10 – หมู่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหมู่ 10 - หมู่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 323,000 | หมู่ที่  10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ สายซอย 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายซอย 1) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 323,000 | หมู่ที่  11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง สายซอย 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 1) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 190,000 | หมู่ที่  12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง  สายซอย 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 9) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 327 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 190,000 | หมู่ที่  12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว  สายทุ่งยาว - หนองขื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งยาว - หนองขื่อ) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 323,000 | หมู่ที่  13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก  สายซอยผู้ช่วยรัตนา - หมู่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยผู้ช่วยรัตนา - หมู่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 323,000 | หมู่ที่  14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก  สายทุ่งฟัก - บึงกระเหรี่ยง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งฟัก –  บึงกะหรี่ยง) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 239,000 | หมู่ที่  2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี  สายข้างวัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างวัด) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 323,000 | หมู่ที่  5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี  สายกลุ่มบ้านนายสิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายกลุ่มบ้านนายสิน) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 198.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 595.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 347,000 | หมู่ที่  9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง**

**2. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว**

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 23 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนถังระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเปลี่ยนถังระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งหอถังเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 12 ลบ.ม. ใหม่ พร้อมประสานระบบ และเปลี่ยนวัสดุกรองของถังกรองน้ำ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 246,000 | หมู่ที่  3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | เพื่อใช้จ่ายเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , เนื่องในวันเฉลิม  พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี , วันปิยมหาราช ฯลฯ | 200,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2562 เช่น ค่าฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการวันท้องถิ่นไทย ฯลฯ | 15,000 | จังหวัดพิจิตร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พิธีการวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปร่วมพิธีในงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ตามวาระโอกาส และเทศกาลที่จำเป็น และมีความสำคัญ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินคดีของศาล ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าธรรมเนียม | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ต่อทะเบียน พ.ร.บ. ประกันภัย รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดทำป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โฟมบอร์ด ป้ายไม้อัด เพื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จ้างทำบอร์ดข้อมูล บอร์ดทำเนียบผู้บริหาร อบต. / สภา อบต. และป้ายชนิดอื่น ๆ ฯลฯ | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวารสาร หนังสือ  พิมพ์รายวัน เอกสารทางวิชาการต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 6 | ค่าจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อไปยังแต่ละกอง ฝ่ายงานต่าง ๆ ของสำนักงาน | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน | เพื่อเป็นค่าจ้างสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารงาน การพัฒนา หรืองานด้านต่าง ๆ ของ อบต. | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจ้างเหมาทำวารสาร เอกสารผลงาน อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร วารสาร ผลการบริหารงาน อบต. | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 9 | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น การจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง หญ้า วัชพืช งานสำรวจ การขนส่ง ขนย้ายต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบำรุง รักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ค่าติดตั้งประปา  ภายนอกสถานที่ราชการ มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และอุปกรณ์ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ | 168,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 10 | ค่ารับรอง | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลจากหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กร ชมรม และอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ที่มาตรวจราชการ ตรวจงาน เยี่ยมชม นิเทศงาน หรือมีการประชุมในพื้นที่ ฯลฯ | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าเลี้ยงรับรอง | เพื่อใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ร่วมประชุม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ | 25,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันของชาติ เช่น จัดอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง เสวนาให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างความเข้าใจ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร เอกสาร วัสดุ ฯลฯ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค**  **ก.พ** | | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 13 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ การฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน  กฎระเบียบ และวิสัยทัศน์การทำงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. ฯลฯ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | การเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ค่าพาหนะขนส่งอุปกรณ์เลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง | 300,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 300,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เพื่อให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 17 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุสำนักงาน**  - ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ หมึก ธงชาติ ตรายาง สมุด กาว น้ำยาลบคำผิด กระดาษคาร์บอน ซองเทปพีวีซีแบบใส ม่าน/มู่ลี่ปรับแสง น้ำดื่มหรือ  น้ำสะอาด ฯลฯ  **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**  - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อ ไมโครโฟน ลำโพง ฟิวส์ สวิตซ์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลำโพง สายไมโครโฟนห้องประชุม ฯลฯ  **วัสดุงานบ้านงานครัว**  - ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้วน้ำ กระจกเงา ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  **วัสดุก่อสร้าง**  - ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา เป็นต้น ฯลฯ | 420,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 17 | (ต่อ) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**  - ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่า แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน  หัวเทียน ไขควง นอต และสกรู กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำหรับกิจการที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีเกิด  สาธารณภัยต่าง ๆ  **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**  - ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย ป้ายไม้อัด ชานอ้อย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ |  | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 17 | (ต่อ) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุคอมพิวเตอร์**  - ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแผ่นดิสก์ แฟลซไดรซ์ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  **วัสดุอื่น**  - วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ  น้ำดื่ม มิเตอร์น้ำ วาวล์เปิด - ปิด และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ |  | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  (กองคลัง) | **วัสดุสำนักงาน**  - ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  **วัสดุก่อสร้าง**  - ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา เป็นต้น ฯลฯ | 110,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  | (ต่อ) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุคอมพิวเตอร์**  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก แผ่นดิสก์ แฟลชได๊รซ์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ |  | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ค่าถ่ายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่าถ่ายระวางแผนที่ เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน และที่จำเป็นต่าง ๆ | 5,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ค่าคัดถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | การเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร อบต. , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง , และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 23 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับ อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการเลือกตั้งนายก อบต. / หรือ สมาชิกสภา อบต. กรณีแทนตำแหน่งที่ครบวาระหรือว่างลง | 50,000 | อบต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ | เพื่อเป็นค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ฯลฯ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น การ  จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างเหมา ลูกจ้างรายวัน/รายเดือน ฯลฯ | 72,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ | 65,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 27 | ค่าตอบแทนคณะ  กรรมการจัดหาพัสดุ | เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา กรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ | 25,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ค่าใช้จ่ายชดเชย | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าความผันผวน กรณีมีการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ค่าจ้างต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ | 110,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ค่าวารสาร หนังสือ และเอกสารอื่น ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือ คู่มือกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ แผ่นพับภาษี และเอกสารอื่น ๆ | 10,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | เดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ในการไปราชการของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง | 40,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 31 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม | จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 20,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 30,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ป้ายสัญญาณ ป้ายหยุดตรวจ  วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  ต่างๆ | **วัสดุสำนักงาน**  - ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แผงกั้นห้อง  แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม น้ำสะอาด ฯลฯ  **วัสดุอื่น**  - ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในงานป้องกัน และบรรเทา  สาธารณภัย เช่น กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง  กรวยจราจร ฯลฯ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 3 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ ทรัพย์สิน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ฯลฯ เพื่อให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จ้างเหมาบริการ, จ้างเหมาเวรยาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามเฝ้าสำนักงานช่วงกลางคืน ดูแลความสงบเรียบร้อย และทรัพย์สิน เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ ตั้งจ่ายเดือนละ 7,000 บาท  จำนวน 12 เดือน | 84,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อปพร. ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 6 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนางานกิจกรรม ประชุมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน  จ้าง สมาชิก อปพร. ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจ้างทำแผ่นพับ เอกสาร วารสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำแผ่นพับ เอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความรู้  ต่าง ๆ เช่นความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**6. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ  ด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ป้ายโครงการ ฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติ  งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง อปพร. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับหมอบหมายหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรม อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ  ค่าที่พัก วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่  เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**6. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน อปพร. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความเสียหายทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | บำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เพื่อให้สามารถใช้งาน  ได้ตามปกติ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุสำนักงาน**  -ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แผงกั้นห้อง แบบพิมพ์ต่าง ๆ  น้ำดื่ม น้ำสะอาด ฯลฯ  **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**  - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ ฟิวส์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.  **วัสดุงานบ้านงานครัว**  -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล | 105,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 2 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ (ต่อ) | **วัสดุก่อสร้าง**  - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ท่อน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือสร้าง หรือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.  **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**  - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  วัสดุเผยแพร่อื่น ๆ ภาพที่ได้จากการอัดขยาย สื่อภาพต่าง ๆ  **วัสดุคอมพิวเตอร์**  -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก โปรแกรม เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  **วัสดุการศึกษา**  -ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ แฟ้ม สื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือ คู่มือต่าง ๆ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน การสอน ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 3 | จ้างเหมาบริการอื่น ๆ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น กำจัดแมลง มด งานสำรวจต่าง ๆ งานจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายจ่ายอื่น ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ | 50,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 50,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการเวทีนักเรียนคนเก่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการจัดเวทีโต้วาที การฝึกทักษะการพูด การร้อง เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียน  ได้แสดงออก รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ การสรุปเนื้อหา ใจความสำคัญ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล  เงินรางวัล ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร วารสาร วัสดุอื่น ๆ ที่  เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเด็กนักเรียนในการฝึกปฏิบัติธรรม ศาสนกิจ ตามหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ | 10,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิดภาคเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ**

**7. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**7.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ค่าอาหาร/  ค่าน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และอื่น ๆ  ที่มอบให้เด็กนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ  ป้ายต่าง ๆ ในงานวันเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | 130,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่า  ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน ) | เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 145 คน ๆ ละ 1,700 บาท | 246,500 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่า  ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  จำนวน 145 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน | 710,500 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน ) | เพื่อเป็นค่าหนังสือเด็กปฐมวัย 3 - 5 ขวบ  จำนวน 97 คน ๆ ละ 430 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 41,710 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ**

**7. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**7.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่า  ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ) | เพื่อเป็นค่าหนังสือเด็กปฐมวัย 3 - 5 ขวบ  จำนวน 97 คน ๆ ละ 300 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 29,100 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่า  ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ) | เพื่อเป็นค่าหนังสือเด็กปฐมวัย 3 - 5 ขวบ  จำนวน 97 คน ๆ ละ 200 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 19,400 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่า  ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน ) | เพื่อเป็นค่าหนังสือเด็กปฐมวัย 3 - 5 ขวบ  จำนวน 97 คน ๆ ละ 200 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 19,400 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง จำนวน 145 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน , เด็กนักเรียนของโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ตั้งแต่อนุบาล ถึงประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 840 คน ๆ  ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน | 1,887,460 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ (ขยายผลไปโรงเรียนอื่น) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ สร้างแนวร่วมหรือกลุ่มธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 15,500 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การกำจัดขยะ ปฏิกูลมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยมีค่าใช้จ่าย  จัดฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร เอกสารต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าทำแผ่นป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหา  โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างพ่นหมอกควัน หรือฝอยละออง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | การรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริม การป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู โรคมือเท้าปาก ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการ อบต.แหลมรังปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม  ให้ความรู้แก่ประชาชนในการรู้จักโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างค่านิยมในการดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการป้องกัน ระงับโรคติดต่อและโรคที่เกิดจากสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ปรึกษา  หารือในการเฝ้าระวังโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าชุดสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการ  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ  ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 8 | โครงการอบรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**  - ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ตั้งไว้ 235,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ ดังนี้  1. วัคซีน วัสดุอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการป้องกันโรค  พิษสุนัขบ้า จำนวน 2,500 โด๊ส ตามโครงการ  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  2. น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท หรือ  สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ  3. น้ำยาเคมีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก หรือสารกำจัดเชื้อโรค และวัสดุอื่นที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ฯลฯ | 235,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าสำรวจจำนวนสุนัข/แมว | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสำรวจสุนัข/แมว ตัวละ  3 บาท จำนวน 2,500 ตัว สำรวจ 2 ครั้ง/ปี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการด้านสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการด้านสาธารณสุข | 280,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการสนับสนุนเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวิทยากร ค่าพิธีเปิด เครื่องเสียง จัดสถานที่ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส โดยฝึกอาชีพให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส พิการ ยากจน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินให้การสงเคราะห์ ดูแล เป็นค่าถุงยังชีพ ชุดสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุก่อสร้าง**  - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ  ในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนารถฯ สมเด็จพระเทพ ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและในโอกาสสำคัญต่าง ๆ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | จ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น การจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ | 168,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 40,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ค่าถ่ายแบบแปลน | เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ค่าถ่ายแบบแปลน และที่จำเป็นอื่นๆ | 20,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดทำป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โฟมบอร์ด ป้ายไม้อัด เพื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จ้างทำบอร์ดข้อมูล บอร์ดหรือป้ายชนิดอื่น ๆ ฯลฯ | 30,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง | 30,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 30,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7 | การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุสำนักงาน**  - ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**  -ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 105,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ลำโพง ฟิวส์  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า รอกโซ่มือโยก ปากจับสาย เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะ ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านต่าง ๆ ฯลฯ  **วัสดุก่อสร้าง**  -ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ ตะปู ท่อประปา  สีน้ำ สีน้ำมัน ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน การบริการสาธารณะ | 681,900 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7 | (ต่อ)การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**  -ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 456,100 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล จากหน่วยงานที่ร่วมมือกับ อบต. , เครื่องจักรกลจาก อบจ. ในการปรับเกรดถนนลูกรัง  **วัสดุคอมพิวเตอร์**  -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ |  | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ โต๊ะ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าออกแบบโครงการ แบบรูปโครงการ ประมาณการ และอื่น ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรออกแบบ ประมาณการ  และแบบรูปรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้าง  ของ อบต. | 150,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง**

**3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร ฯลฯ | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการค่ายเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุมนักเรียน เยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรม การระดมความคิด แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมสัมมนา ฝึกอบรมรณรงค์เยาวชน ประชาชนทั่วไป การบำบัดฟื้นฟู เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ป้าย  โครงการฯ ค่าทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง**

**3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | โครงการป้องกันปัญหาอาชญากรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้ความ  รู้ เข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อเป็นค่าจัดอบรม ให้ความรู้กลุ่มสตรีให้มีความรู้ ความเข้มแข็ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 200,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง**

**3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 6 | โครงการส่งเสริมสนับ  สนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม กิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้าง รณรงค์ ความสมานสามัคคี ปรองดองในชุมชน กิจกรมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพในวัยสูงอายุ ในการศึกษา  ดูงาน และส่งเสริมการกิจกรรมผู้สูงอายุต่าง ๆ ฯลฯ | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง**

**3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 8 | โครงการส่งเสริม/และสนับสนุนชมรม หรือกลุ่มผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในการประชุม ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมกระบวน  การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทฤษฎีแบบพอเพียง ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมสนับ  สนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มสหกรณ์, กลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการบริหารงานกลุ่มสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง**

**3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 11 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชุม สัมมนา  กลุ่มผู้มีความสามารถด้านต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์  ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ไว้สืบต่อไปในอนาคต เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวิทยากรให้ความรู้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น  ใช้ในการอบรมอาชีพ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนบทบาทสภา/เยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็ก เยาวชน  การอบรม ประชุม เพื่อร่วมกิจกรรม รณรงค์ การระดมความคิด แผนงาน โครงการต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก การมีส่วนร่วมในการทำงานท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล**

**4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ  จัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ และกิจกรรมให้ความรู้อื่น ๆ การให้บริการรับชำระภาษี การรับเรื่องราวร้องทุกข์ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้นำในท้องที่ ท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง แนวคิดในการพัฒนา และเสริมสร้างภาวะผู้นำ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เอกสาร ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมเยาวชน ประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหารว่าง น้ำแข็ง และน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายโครงการ  ค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ | 200,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาวันต่อต้านยาเสพติดโลก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ระหว่าง อบต. , เทศบาล หรือหน่วยงานราชการที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ชุดกีฬา ค่าจ้างเหมารถยนต์รับ - ส่งนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนด้านกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสอนทักษะด้านกีฬาต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาให้ดีขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนคณะผู้ฝึกสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถ่ายทอดให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผู้สูงอายุ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 250,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการหล่อเทียนพรรษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ถวายพระสงฆ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม และที่จำเป็นอื่น ๆ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางในการจัดกิจกรรมศูนย์ฯ เช่น ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประจำศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน และอื่น ๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา / ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เข้าใจในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา รณรงค์ส่งเสริมประชาชน ใส่ใจและดูแลทำนุบำรุงศาสนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่ากิจกรรม พิธีทางศาสนา ฯลฯ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 10 | พิธีทางศาสนา และประเพณีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ เช่น งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดตกแต่งดอกไม้รถแห่ขบวนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ไม้แบตมินตัน เปตอง ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนได้ออกกำลังกายในการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ เพื่อใช้ในกิจกรรมต้านยาเสพติด และกิจกรรมอื่น ๆ | 90,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามที่ไดประกาศรายชื่อเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จำนวน 1,214 คน  ระยะเวลา 12 เดือน | 9,323,600 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ  ที่ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับประกาศรายชื่อ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 348 คน ๆ ละ 800 บาท 12 เดือน | 3,648,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 11 คน ๆละ 500 บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.9 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน ขณะประสบ  สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ป้องกันสาธารณภัยหรือตามที่คณะผู้บริหารฯ พิจารณาอนุมัติ | 296,610 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) อบต. แหลมรัง ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม/ดูแลสุขภาพประชาชน | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินช่วยพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษ ในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างรับราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.9 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | เงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายอัตรา  ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 183,270 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสบทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสบทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ อบต. จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 | 168,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**5. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  (เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว) | เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่กลาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร | 25,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  (เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง) | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานรัฐพิธีฯ อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้จ่ายตามกิจกรรมต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในโครงการฯ | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**5. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | อุดหนุนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม | 180,000 | โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**7. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**7.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน  บึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 201 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน  200 วัน | 804,000 | โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์” | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 315 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน  200 วัน | 1,236,000 | โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน  แหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 366 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน  200 วัน | 1,324,000 | โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง | 360,000 | โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน**

**3. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการจัดงานริ้วขบวนถวายดอกบัว งานนมัสการหลวงพ่อเพชร | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 | 20,000 | วัดท่าหลวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 | 10,000 | จังหวัดพิจิตร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ มี (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตในอุตสาหกรรม | 11,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาด กว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า 75 × 150 × 75 ซม. พร้อมกระจกด้านบน และเก้าอี้ 1 ตัว จัดหาทั่วไปตามตลาด | 5,500 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ขนาด กว้าง ยาว สูง  ไม่น้อยกว่า 70 × 120 × 75 ซม. พร้อมกระจกด้านบนและเก้าอี้  1 ตัว จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท จัดหาทั่วไปตามตลาด | 9,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก  คุณลักษณะพื้นฐาน  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  - มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที่ (ipm)  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom  จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท | 12,900 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วย**  **งานรับผิด**  **ชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 6 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย  มีหน่วยความจำแบบ Chache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ  นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด  ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย  มีหน่วยความจำแบบ Chache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด  ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | 30,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

แบบ ผ. ๐๒

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล**

**4. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 8 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐาน  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้  ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom | 15,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผ. ๐๒

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุงสู่ความเป็นเลิศ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุงสู่ความเป็นเลิศ**

**5. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น** | **งบ**  **ประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 9 | จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้  เด็กนักเรียนอนุบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 8 ชุด ๆ ละไม่เกิน 2,500 บาท  (1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ยาว 2 ตัว)  คุณลักษณะดังนี้ โต๊ะโครงขาเป็นเหล็กพ่นสี หน้าโต๊ะเป็นไม้ปิดผิวโฟเมก้าสีขาว ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่ต่ำกว่า 60×120×55 ซม. เก้าอี้โครงขาเหล็กพ่นสีกันสนิม ขนาด หน้ากว้าง ยาว สูง ไม่ต่ำกว่า 30×120×30 ซม. จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด | 20,000 | อบต. | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |