**ส่วนที่ 4**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1**

**(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน 2560) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1-3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**1. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1** (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการ**  **ดำเนินการ** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินการ** |
| **1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล** | | |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | 🗸 |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | 🗸 |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร  ส่วนตำบล | 🗸 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการ**  **ดำเนินการ** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินการ** |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ  บริหารส่วนตำบล | 🗸 |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| **2. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล** | | |
| 2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมา  จัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อ  ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | 🗸 |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน  ตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน  ตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | 🗸 |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.11 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 2.12 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

2. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2560)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2560)

(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560)

รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน

(1) เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

(2) เดือน เมษายน – กันยายน 2560

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3/1** (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

**ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ** | | | | | | | | | | |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560** | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2559)** | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ**  **และเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | 2 | | 1.98 | 207,000.00 | | | - | - | 207,000.00 | 0.66 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | | - | - | | | - | - | - | - |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | | 1.98 | 45,000.00 | | | - | - | 45,000.00 | 0.14 |
| **รวม** | **4** | | **3.96** | **252,000.00** | | | **-** | **-** | **252,000.00** | **0.80** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | | 2.97 | 60,000.00 | | | - | - | 60,000.00 | 0.19 |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | | 6.93 | 380,000.00 | | | - | - | 380,000.00 | 1.20 |
| **รวม** | **10** | | **9.90** | **440,000.00** | | | **-** | **-** | **440,000.00** | **1.39** |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | | | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** | |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | | | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | | | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 13 | 12.87 | | | 8,476,800.00 | - | | - | 8,476,800.00 | 26.83 | |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.90 | | | 571,000.00 | 1,000,000.00 | | - | 1,571,000.00 | 4.97 | |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 9 | 8.91 | | | 1,630,000.00 | - | | - | 1,630,000.00 | 5.16 | |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.98 | | | 241,000.00 | 1,088,000.00 | | - | 1,329,000.00 | 4.21 | |
| **รวม** | **34** | **33.66** | | | **10,918,800.00** | **2,088,000.00** | | **-** | **13,006,800.00** | **41.16** | |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต | 1 | 0.99 | | | 15,000.00 | - | | - | 15,000.00 | 0.05 | |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.97 | | | 85,000.00 | - | | - | 85,000.00 | 0.27 | |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.97 | | | 600,000.00 | - | | - | 600,000.00 | 1.90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ** |
| **ทีได้รับอนุมัติ** | **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน** | **รวมงบประมาณ** | **งบประมาณ** |
| **งบประมาณ** | **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** | **เฉพาะกิจ** | **ดำเนินงาน** |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 36 | 35.64 | 14,468,900.00 | - | - | 14,468,900.00 | 45.79 |
| **รวม** | **43** | **42.57** | **15,168,900.00** | **-** | **-** | **15,168,900.00** | **48.00** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.99 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.05 |
| **รวม** | **1** | **0.99** | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **0.05** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.91 | 2,705,300.00 | - | - | 2,705,300.00 | 8.56 |
| **รวม** | **9** | **8.91** | **2,705,300.00** | **-** | **-** | **2,705,300.00** | **8.56** |
| **รวมทั้งหมด** | **101** | **100.00** | **29,500,000.00** | **2,088,000.00** | **-** | **31,588,000.00** | **100.00** |

|  |
| --- |
| **แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562** |
| **แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา** |

**จำนวนโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) | |  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) | |  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | **2** | 1.98 | - | - | - | - | 2 | 1.98 | - | - | 13 | 4.96 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.98 | - | - | - | - | 2 | 1.98 | - | - | 5 | 1.91 |
| **รวม** | **4** | **3.96** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **3.96** | **-** | **-** | **19** | **7.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2.97 | 1 | 0.99 | - | - | 2 | 1.98 | - | - | 6 | 2.29 |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 6.93 | 2 | 1.98 | 1 | 0.99 | 4 | 3.96 | - | - | 20 | 7.63 |
| **รวม** | **10** | **9.90** | **3** | **2.97** | **1** | **0.99** | **6** | **5.94** | - | - | **27** | **10.31** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 13 | 12.87 | **-** | - | 3 | 2.97 | 10 | 9.90 | **-** | - | 45 | 17.18 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.90 | 1 | 0.99 | **-** | -- | 9 | 8.91 | **-** | - | 22 | 8.40 |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 9 | 8.91 | - | - | - | - | 9 | 8.91 | - | - | 43 | 16.41 |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.98 | - | - | - | - | 2 | 1.98 | - | - | 21 | 8.02 |
| **รวม** | **34** | **33.66** | **1** | **0.99** | **3** | **2.97** | **30** | **29.70** | **-** | **-** | **131** | **50.00** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปราบปรามการทุจริต | 1 | 0.99 | - | - | - | - | 1 | 0.99 | - | - | 3 | 1.15 |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.97 | - | - | 1 | 0.99 | 2 | 1.98 | - | - | 5 | 1.91 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.97 | - | - | 1 | 0.99 | 2 | 1.98 | - | - | 7 | 2.67 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 36 | 35.64 | 2 | 1.98 | 11 | 10.89 | 23 | 22.77 | - | - | 51 | 19.47 |
| **รวม** | **43** | **42.57** | **2** | **1.98** | **13** | **12.87** | **28** | **27.72** | **-** | **-** | **66** | **25.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.99 | - | - | - | - | 1 | 0.99 | - | - | 4 | 1.53 |
| **รวม** | **1** | **0.99** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **0.99** | **-** | **-** | **4** | **1.53** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.91 | 1 | 0.99 | 5 | 4.95 | 3 | 2.97 | - | - | 15 | 5.73 |
| **รวม** | 9 | 8.91 | 1 | 1 | 5 | 4.95 | 3 | 2.97 | - | - | 15 | 5.73 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **101** | **100.00** | **7** | **6.93** | **22** | **21.78** | **72** | **71.29** | **-** | **-** | **262** | **100.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ไตรมาสที่ 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของไตรมาสที่ 1(ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559) มีโครงการที่ได้การจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนทั้งสิ้น 101 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 นี้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,488,723.00 บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เป็นเงิน 6,471,544.75บาท และ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.29 ของ จำนวนโครงการทั้งหมด | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **ยกเลิก** | | **เบิกจ่ายแล้ว** | | **คงเหลือ** | |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง (ซอยศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 14 | | 117,000.00 | | - | | - | | / | | - | | - | | 117,000.00 | |  |
| 2) โครงการขุดลำเหมือง (บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 | | 90,000.00 | | - | | - | | / | | - | | - | | 90,000.00 | |  |
| **รวม** | | **207,000.00** | | - | | - | | **2** | | - | | - | | 207,000.00 | |  |
| **1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  |
| **1.3 แนวทางส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชน และสิ่งแวดล้อม | | 30,000.00 | | - | | - | | / | | - | | - | | 30,000.00 | |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** | |
| **เสร็จแล้ว** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **ยกเลิก** | | **เบิกจ่ายแล้ว** | | **คงเหลือ** | |
| 2) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | 15,000.00 | | - | | - | | / | | - | | - | | 15,000.00 | |  | |
| **รวม** | **45,000.00** | | **-** | | **-** | | **2** | | **-** | | **-** | | 45,000.00 | |  | |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **252,000.00** | | **-** | | **-** | | **4** | | **-** | | **-** | | 252,000.00 | |  | |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร | 20,000.00 | | **-** | | **-** | | / | | **-** | | - | | 20,000.00 | |  | |
| 2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | 40,000.00 | | **-** | | **-** | | / | | **-** | | - | | 40,000.00 | |  | |
| 3) โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | - | | **-** | | / | | - | | **-** | | 31,100.00 | | - | | ตั้งจ่ายรายการใหม่ | |
| **รวม** | **60,000.00** | | **-** | | **1** | | **2** | | **-** | | **31,100.00** | | **60,000.00** | |  | |
| **2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **รวม** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| 1) โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี้ยวสาววังทรายพูน | - | / | **-** | **-** | **-** | 39,300.00 | - | โครงการต่อเนื่องปี 59 |
| 2) อุดหนุนการจัดงานประเพณี งานแตงโม โชว์กรงนก | 100,000.00 | - | - | / | - | - | 100,000.00 |  |
| 3) อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี | 10,000.00 | - | - | / | - | - | 10,000.00 |  |
| 4) อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอวังทรายพูน | 20,000.00 | - | - | / | - | - | 20,000.00 |  |
| 5) โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม | 200,000.00 | / | - | - | - | 60,723.00 | 139,277.00 |  |
| 6) อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ หวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร | 20,000.00 | / | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 7) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 30,000.00 | - | - | / | - | - | 30,000.00 |  |
| **รวม** | **380,000.00** | **3** | **-** | **4** | - | **120,023.00** | **380,000.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **440,000.00** | **3** | **-** | **6** | - | **151,123.00** | **440,000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | |
| **3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย** | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองปลาไหล | 40,000.00 | - | - | / | - | - | 40,000.00 |  |
| 2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,370,800.00 | - | / | - | - | 1,188,300.00 | 5,182,500.00 |  |
| 3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000.00 | - | / | - | - | 12,000.00 | 78,000.00 |  |
| 4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,440,000.00 | - | / | - | - | 296,000.00 | 1,144,000.00 |  |
| 5) โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปลาไหล | 200,000.00 | - | - | / | - | - | 200,000.00 |  |
| 6) โครงการส่งทีมนักกีฬาของ อบต.เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ | 30,000.00 | - | - | / | - | - | 30,000.00 |  |
| 7) โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | 10,000.00 | - | - | / | - | - | 10,000.00 |  |
| 8) โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 200,000.00 | - | - | / | - | - | 200,000.00 |  |
| 9) โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลหนองปลาไหล | 30,000.00 | - | - | / | - | - | 30,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 10) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 26,000.00 | - | - | / | - | - | 26,000.00 |  |
| 11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ครอบครัวในตำบล | 20,000.00 | - | - | / | - | - | 20,000.00 |  |
| 12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบล | 20,000.00 | - | - | / | - | - | 20,000.00 |  |
| **รวม** | **8,476,800.00** | **-** | **3** | **9** | **-** | **1,496,300.00** | **6,980,500.00** |  |
| **3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหนองปลาไหล | 91,000.00 | - | - | / | - | - | 91,000.00 |  |
| 2) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 | 120,000.00 | - | - | / | - | - | 120,000.00 |  |
| 3) โครงการจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | - | - | / | - | - | 30,000.00 |  |
| 4) โครงการจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและป้องกันกำจัดทำลายตัวอ่อนพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | 20,000.00 | - | - | / | - | - | 20,000.00 |  |
| 5) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 150,000.00 | - | - | / | - | - | 150,000.00 |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 6) โครงการกวาดล้างไข้หวัดนกในพื้นที่ อบต.หนองปลาไหล | 20,000.00 | - | - | / | - | - | 20,000.00 |  |
| 7) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 50,000.00 | - | - | / | - | - | 50,000.00 |  |
| 8) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ลูกเสือชาวบ้าน | 40,000.00 | - | - | / | - | - | 40,000.00 |  |
| 9) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์ | 50,000.00 | - | - | / | - | - | 50,000.00 |  |
| 10) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) | 1,000,000.00 | / | - | - |  | 998,000.00 | 2,000.00 | (จ่ายขาดเงินสะสม) |
| **รวม** | **1,571,000.00** | **1** | **-** | **9** | **-** | **998,000.00** | **573,000.00** |  |
| **3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งเหนือริมคันคลอง) หมู่ที่ 6 | 173,000.00 | - | - | / | - | - | 173,000.00 |  |
| 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหวัง-บ้านนางจำปา) หมู่ที่ 7 | 190,000.00 | - | - | / | - | - | 190,000.00 |  |
| 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบำรุง) หมู่ที่ 9 | 243,000.00 | - | - | / | - | - | 243,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 4) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคันคลองสายดินแดง หมู่ที่ 8 | 120,000.00 | - | - | / | - | - | 120,000.00 |  |
| 5) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 577,000.00 | - | - | / | - | - | 577,000.00 |  |
| 6) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณบ้านนางประไพ บุญคุ้ม ปากคลองซอย) หมู่ที่ 5 | 136,000.00 | - | - | / | - | - | 136,000.00 |  |
| 7) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูลำราง (บริเวณฝั่งตะวันออก บ้านผู้ช่วยอำไพร) | 51,000.00 | - | - | / | - | - | 51,000.00 |  |
| 8) โครงการก่อสร้างบานประตู เปิด-ปิด ท่อบล็อกเป็นท่อกลม (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 12 | 33,000.00 | - | - | / | - | - | 33,000.00 |  |
| 9) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูท่อเหลี่ยมแบบมือหมุน (บริเวณหน้าวัดข้าม/บ้านนายแบน วงค์เดชานันท์/รางตะเคียนหนู) | 107,000.00 | - | - | / | - | - | 107,000.00 |  |
| **รวม** | **1,630,000.00** | **-** | **-** | **9** | **-** | **-** | **1,630,000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** | |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 241,000.00 | - | - | / | - | - | 241,000.00 |  |
| 2) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 16 | 1,088,000.00 | - | - | / | - | - | 1,088,000.00 | (จ่ายขาดเงินสะสม) |
| **รวม** | **1,329,000.00** | **-** | **-** | **2** | **-** | **-** | **1,329,000.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **13,006,800.00** | **1** | **3** | **29** | **-** | **2,494,300.00** | **10,512,500.00** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | |
| **4.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารราชการ และป้องกันปราบปรามการทุจริต** | | | | | | | | |
| 1) โครงการโตไปไม่โกง | 15,000.00 | - | - | / | - | - | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **15,000.00** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **15,000.00** |  |
| **4.2 แนวทางส่งเสริมการมีร่วมของประชาชนในการพัฒนา และบริหารงานของท้องถิ่น** | | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 15,000.00 | - | - | / | - | - | 15,000.00 |  | |
| 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร | 20,000.00 | / | - | - | - | 1,400.00 | 18,600.00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 3) โครงการจัดการเลือกตั้ง | 50,000.00 | - | - | / | - | **-** | 50,000.00 |  |
| **รวม** | **85,000.00** | **1** | **-** | **2** | **-** | **1,400.00** | **83,600.00** |  |
| **4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น | 15,000.00 | - | - | / | - | **-** | 15,000.00 |  |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | 300,000.00 | - | - | / | - | **-** | 300,000.00 |  |
| 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 285,000.00 | - | - | / | - | 33,482.00 | 251,518.00 |  |
| **รวม** | **600,000.00** | **-** | **-** | **3** | **-** | **33,482.00** | **566,518.00** |  |
| **4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ** | | | | | | | | |
| 1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเกี่ยวกับกิจการของสภา | 10,000.00 | - | - | / | - | **-** | 10,000.00 |  |
| 2) ค่ารับรอง | 30,000.00 | - | / |  | - | 16,000.00 | 14,000.00 |  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ | 20,000.00 | - | - | / | - | **-** | 20,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 4) โครงการบำรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ อบต. | 415,000.00 | - | - | / | - | 10,587.00 | 404,413.00 |  |
| 5) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน | 199,500.00 | - | - | / | - | **-** | 199,500.00 |  |
| 6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 57,800.00 | - | - | / | - | **-** | 57,800.00 |  |
| 7) โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 35,000.00 | - | - | / | - | **-** | 35,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,500.00 | - | - | / | - | **-** | 6,500.00 |  |
| 9) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 190,000.00 | - | / |  | - | 26,136.00 | 163,864.00 |  |
| 10) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | 155,000.00 | - | / |  | - | 6,502.00 | 148,498.00 |  |
| 11) โครงการขัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,000.00 | - | - | / | - | **-** | 43,000.00 |  |
| 12) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | - | - | / | - | **-** | 20,000.00 |  |
| 13) โครงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 7,391,640.00 | - | / | - | - | 1,726,845.00 | 5,664,795.00 |  |
| 14) โครงการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร และสมาชิกสภา | 3,435,120.00 | - | / | - | - | 858,780.00 | 2,576,340.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** | |
| **เสร็จแล้ว** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | | **เบิกจ่ายแล้ว** | | **คงเหลือ** |
| 15) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | | 101,800.00 | | - | | - | / | - | | - | | 101,800.00 |  | |
| 16) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | | 72,000.00 | | - | | / | - | - | | 12,000.00 | | 60,000.00 |  | |
| 17) โครงการเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง | | 89,460.00 | | - | | / | - | - | | 22,320.00 | | 67,140.00 |  | |
| 18) โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน กบท. | | 130,000.00 | | / | | - | - | - | | 130,000.00 | | - |  | |
| 19) โครงการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 516,000.00 | | - | | / | - | - | | 76,600.00 | | 439,400.00 |  | |
| 20) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 39,500.00 | | - | | - | / | - | | - | | 39,500.00 |  | |
| 21) โครงการจัดซื่อวัสดุเครื่องดับเพลิง | | 20,000.00 | | - | | - | / | - | | - | | 20,000.00 |  | |
| 22) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | 70,000.00 | | - | | - | / | - | | - | | 70,000.00 |  | |
| 23) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์) | | 302,000.00 | | - | | / | - | - | | 66,940.75 | | 235,059.25 |  | |
| 24) โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) | | 390,000.00 | | - | | - | / | - | | - | | 390,000.00 |  | |
| 25) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 89,000.00 | | - | | / | - | - | | 9,200.00 | | 79,800.00 |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | | **คงเหลือ** | |
| 26) โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 20,000.00 | | - | | - | | / | - | - | | 20,000.00 | |  |
| 27) ค่าจัดทำ พรบ.และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกส่วนกลาง | 5,000.00 | | - | | - | | / | - | - | | 5,000.00 | |  |
| 28) เงินสำรองจ่าย | 232,080.00 | |  | |  | |  |  |  | | 37,580.00 | |  |
| - อุทกภัย | - | | / | | - | - | 180,250.00 | |
| - ภัยแล้ง |  | |  | |  |  | 14,250.00 | |
| 29) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | 20,000.00 | | / | | - | | - | - | 20,000.00 | | - | | ไตรมาสที่ 1 |
| 30) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือประจำหมู่บ้าน | 80,000.00 | | - | | / | |  | - | 12,200.00 | | 67,800.00 | |  |
| 31) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | 18,000.00 | | - | | - | | / | - | - | | 18,000.00 | |  |
| 32) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบต.ในการบริการประชาชน | 40,000.00 | | - | | - | | / | - | **-** | | 40,000.00 | |  |
| 33) โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000.00 | | - | | - | | / | - | **-** | | 70,000.00 | |  |
| 34) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 80,000.00 | | - | | - | | / | - | **-** | | 80,000.00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 35) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 72,500.00 | - | - | / | - | **-** | 72,500.00 |  |
| 36) ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 3,000.00 | - | - | / | - | **-** | 3,000.00 |  |
| **รวม** | **14,468,900.00** | **2** | **12** | **22** | **-** | **3,188,610.75** | **11,242,709.25** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **15,168,900.00** | **3** | **12** | **28** | **-** | **3,223,492.75** | **11,907,827.25** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | |
| **5.1 แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | 15,000.00 | - | - | / | - | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **15,000.00** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **15,000.00** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | |
| **6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน | 325,000.00 | - | / | - | - | 23,595.00 | 301,405.00 |  |
| 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 249,000.00 | - | / | - | - | 18,674.00 | 230,326.00 |  |
| 3) โครงการวันแม่แห่งชาติ | 20,000.00 | - | - | / | - | **-** | 20,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 4) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 680,000.00 | - | / | - | - | 163,000.00 | 517,000.00 |  |
| 5) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 637,000.00 | - | / | - | - | 129,000.00 | 508,000.00 |  |
| 6) โครงการจ้างเหมารถบริการรับ-ส่งนักเรียน | 500,000.00 | - | / | - | - | 49,060.00 | 450,940.00 |  |
| 7) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 25,000.00 | - | - | / | - | **-** | 25,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | - | - | / | - | **-** | 30,000.00 |  |
| 9) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาเด็กเล็กและสื่อการเรียนการสอน | 239,300.00 | / | - | - | - | 219,300.00 | 20,000.00 |  |
| **รวม** | **2,705,300.00** | **1** | **5** | **3** | **-** | **602,629.00** | **2,102,671.00** |  |
| **รวมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** | **29,500,000.00** | **7** | **21** | **71** |  | **5,434,244.75** | **24,065,755.25** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **31,588,000.00** | **8** | **21** | **72** | **-** | **6,471,544.75** | **25,116,455.25** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ** | | | | | | | |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560** | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2560)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** | **เฉพาะกิจ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | 2 | 1.98 | 207,000.00 | **-** | **-** | 207,000.00 | 0.60 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.98 | 45,000.00 | **-** | **-** | 45,000.00 | 0.13 |
| **รวม** | **4** | **3.96** | **252,000.00** | **-** | **-** | **252,000.00** | **0.73** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2.94 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 0.17 |
|
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 6.86 | 380,000.00 | **-** | **-** | 380,000.00 | 1.10 |
| **รวม** | **10** | **9.80** | **440,000.00** | **-** | **-** | **440,000.00** | **1.28** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 13 | 11.76 | 8,476,800.00 | **-** | **-** | 8,476,800.00 | 24.58 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.80 | 571,000.00 | 1,000,000.00 | **-** | **-** | 4.56 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 10 | 9.80 | 1,630,000.00 | **-** | **-** | 4,530,000.00 | 13.14 |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.98 | 241,000.00 | 1,088,000.00 | **-** | **-** | 3.85 |
| **รวม** | **35** | **33.35** | **10,918,800.00** | **2,088,000.00** | **2,900,000.00** | **15,906,800.00** | **46.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต | 1 | 0.98 | 15,000.00 | **-** | **-** | 15,000.00 | 0.04 |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.94 | 85,000.00 | **-** | **-** | 85,000.00 | 0.25 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.94 | 600,000.00 | **-** | **-** | 600,000.00 | 1.74 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 37 | 36.27 | 14,468,900.00 | **-** | **-** | 14,468,900.00 | 41.95 |
| **รวม** | **44** | **43.14** | **15,168,900.00** | **-** | **-** | **15,168,900.00** | **43.98** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.98 | 15,000.00 | **-** | **-** | 15,000.00 | 0.04 |
| **รวม** | **1** | **0.99** | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **0.04** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.82 | 2,705,300.00 | **-** | **-** | 2,705,300.00 | 7.84 |
| **รวม** | 9 | 8.82 | 2,705,300.00 | **-** | **-** | 2,705,300.00 | 7.84 |
| **รวมทั้งหมด** | **103** | **100.00** | **29,500,000.00** | **2,088,000.00** | **2,900,000.00** | **34,488,000.00** | **100.00** |

|  |
| --- |
| **แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562** |
| **แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา** |

**จำนวนโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) | |  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) | |  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | **2** | 1.94 | - | - | - | - | 2 | 1.94 | - | - | 13 | 4.96 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.94 | - | - | - | - | 2 | 1.94 | - | - | 5 | 1.91 |
| **รวม** | **4** | **3.88** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **3.88** | **-** | **-** | **19** | **7.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | | |
| **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | 3 | | 2.91 | | 1 | | 0.97 | | - | | - | | 2 | | 1.94 | | - | | - | | 6 | | 2.29 |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | 1 | | 0.38 |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | | 7 | | 6.80 | | 4 | | 3.88 | | **-** | | **-** | | 3 | | 2.91 | | - | | - | | 20 | | 7.63 |
| **รวม** | | **10** | | **9.71** | | **5** | | **4.85** | | **-** | | **-** | | **5** | | **4.85** | | **-** | | **-** | | **27** | | **10.31** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | | 13 | | 12.62 | | **-** | | **-** | | 3 | | 2.91 | | 10 | | 9.71 | | **-** | | **-** | | 45 | | 17.18 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | | 10 | | 9.71 | | 2 | | 1.94 | | 1 | | 0.97 | | 7 | | 6.80 | | **-** | | **-** | | 22 | | 8.40 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | | 10 | | 8.74 | | 1 | | 0.97 | | **-** | | **-** | | 8 | | 7.77 | | **-** | | **-** | | 43 | | 16.41 |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | | | | |
| **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | | 1.94 | | 1 | | 0.97 | | **-** | | **-** | | 1 | | 0.97 | | **-** | | **-** | | 21 | | 8.02 | | |
| **รวม** | **35** | | **33.01** | | **4** | | **3.88** | | **4** | | **3.88** | | **26** | | **25.24** | | **-** | | **-** | | **131** | | **50.00** | | |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปราบปรามการทุจริต | 1 | | 0.97 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | 1 | | 0.97 | | **-** | | **-** | | 3 | | 1.15 | | |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | | 2.91 | | 1 | | 0.97 | | **-** | | **-** | | 2 | | 1.94 | | **-** | | **-** | | 5 | | 1.91 | | |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | | 2.91 | | **-** | | **-** | | 1 | | 0.97 | | 2 | | 1.94 | | **-** | | **-** | | 7 | | 2.67 | | |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 37 | | 35.92 | | 6 | | 5.83 | | 20 | | 19.42 | | 11 | | 10.68 | | **-** | | **-** | | 51 | | 19.47 | | |
| **รวม** | **44** | | **42.72** | | **7** | | **6.80** | | **21** | | **20.39** | | **16** | | **15.53** | | **-** | | **-** | | **66** | | **25.19** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.97 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 | 0.97 | **-** | **-** | 4 | 1.53 |
| **รวม** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **4** | **1.53** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.74 | 1 | 0.97 | 5 | 4.85 | 3 | 2.91 | **-** | **-** | 15 | 5.73 |
| **รวม** | 9 | 9 | 1 | 0.97 | 5 | 4.85 | 3 | 2.91 | **-** | **-** | 15 | 5.73 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **103** | **99.03** | **17** | **16.50** | **30** | **29.13** | **55** | **53.40** | **-** | **-** | **262** | **100.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** | | | | | | | | |
| ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560) มีโครงการที่ได้การจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | | |
| จำนวนทั้งสิ้น 103 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 2 นี้ มีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพิ่ม 1 โครงการ | | | | | | | | |
| ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 5,182,323.00 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เป็นเงิน 15,778,532.88 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | |
| **1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง (ซอยศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 14 | 117,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 117,000.00 |  |
| 2) โครงการขุดลำเหมือง (บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 | 90,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 90,000.00 |  |
| **รวม** | **207,000.00** | **-** | **-** | **2** | **-** | **-** | **207,000.00** |  |
| **1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.3 แนวทางส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชน และสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 2) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **45,000.00** | **-** | **-** | **2** | **-** | **-** | **45,000.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **252,000.00** | **-** | **-** | **4** | **-** | **-** | **252,000.00** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | |
| **2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 40,000.00 |  |
| 3) โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | - | / | **-** | **-** | **-** | 62,200.00 | 62,200.00 |  |
| **รวม** | **60,000.00** | **1** | **-** | **2** | **-** | **62,200.00** | 2,200.00 |  |
| **2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว** | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| 1) โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี้ยวสาววังทรายพูน | - | / | **-** | **-** | **-** | 39,300.00 | 39,300.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| 2) อุดหนุนการจัดงานประเพณี งานแตงโม โชว์กรงนก | 100,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 100,000.00 |  |
| 3) อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี | 10,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 10,000.00 |  |
| 4) อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอวังทรายพูน | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 5) โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม | 200,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 60,723.00 | 139,277.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| 6) อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ หวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | **-** | ไตรมาสที่ 1 |
| 7) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 30,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | **-** |  |
| **รวม** | **380,000.00** | **4** | **-** | **3** |  | **150,023.00** | **229,977.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **440,000.00** | **5** | **-** | **5** |  | **212,223.00** | **227,777.00** |  |
| 1) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองปลาไหล | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 40,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | |
| **3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย** | | | | | | | | |
| 2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,370,800.00 | **-** | / | **-** | **-** | 2,732,900.00 | 3,637,900.00 |  |
| 3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 24,000.00 | 66,000.00 |  |
| 4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,440,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 631,200.00 | 808,800.00 |  |
| 5) โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปลาไหล | 200,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 200,000.00 |  |
| 6) โครงการส่งทีมนักกีฬาของ อบต.เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 8) โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | 10,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 10,000.00 |  |
| 9) โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 200,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 200,000.00 |  |
| 10) โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลหนองปลาไหล | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 11) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 26,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 26,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ครอบครัวในตำบล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| **รวม** | **8,476,800.00** | **-** | **3** | **10** | **-** | **3,388,100.00** | **5,088,700.00** |  |
| **3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหนองปลาไหล | 91,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 91,000.00 | **-** |  |
| 2) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 | 120,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 120,000.00 |  |
| 3) โครงการจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 4) โครงการจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและป้องกันกำจัดทำลายตัวอ่อนพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 5) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 150,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 150,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 6) โครงการกวาดล้างไข้หวัดนกในพื้นที่ อบต.หนองปลาไหล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 7) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 50,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 50,000.00 |  |
| 8) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ลูกเสือชาวบ้าน | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 40,000.00 |  |
| 9) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์ | 50,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 6,975.00 | 43,025.00 |  |
| 10) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) | 1,000,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 998,000.00 | 2,000.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| **รวม** | **1,571,000.00** | **2** | **1** | **7** | **-** | **1,095,975.00** | **475,025.00** |  |
| **3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งเหนือริมคันคลอง) หมู่ที่ 6 | 173,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 173,000.00 |  |
| 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหวัง-บ้านนางจำปา) หมู่ที่ 7 | 190,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 190,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบำรุง) หมู่ที่ 9 | 243,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 243,000.00 |  |
| 4) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคันคลองสายดินแดง หมู่ที่ 8 | 120,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 120,000.00 |  |
| 5) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 577,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 577,000.00 |  |
| 6) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณบ้านนางประไพ บุญคุ้ม ปากคลองซอย) หมู่ที่ 5 | 136,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 136,000.00 |  |
| 7) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูลำราง (บริเวณฝั่งตะวันออก บ้านผู้ช่วยอำไพร) | 51,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 51,000.00 |  |
| 8) โครงการก่อสร้างบานประตู เปิด-ปิด ท่อบล็อกเป็นท่อกลม (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 12 | 33,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 33,000.00 |  |
| 9) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูท่อเหลี่ยมแบบมือหมุน (บริเวณหน้าวัดข้าม/บ้านนายแบน วงค์เดชานันท์/รางตะเคียนหนู) | 107,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 107,000.00 |  |
| 10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองปลาไหล - ดงหวาย | 2,900,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 2,900,000.00 | **-** | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| **รวม** | **4,530,000.00** | **1** | **-** | **9** | **-** | **2,900,000.00** | **1,630,000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 241,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 234,900.00 | 6,100.00 |  |
| 2) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 16 | 1,088,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 1,088,000.00 |  |
| **รวม** | **1,329,000.00** | **1** | **-** | **1** | **-** | **234,900.00** | **1,094,100.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **15,906,800.00** | **4** | **4** | **27** | **-** | **7,618,975.00** | **8,287,825.00** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | |
| **4.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารราชการ และป้องกันปราบปรามการทุจริต** | | | | | | | | |
| 1) โครงการโตไปไม่โกง | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **15,000.00** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **4.2 แนวทางส่งเสริมการมีร่วมของประชาชนในการพัฒนา และบริหารงานของท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 1,400.00 | 18,600.00 | ไตรมาสที่ 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 3) โครงการจัดการเลือกตั้ง | 50,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 50,000.00 |  |
| **รวม** | **85,000.00** | **1** | **-** | **2** | **-** | **1,400.00** | **83,600.00** |  |
| **4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | 300,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 300,000.00 |  |
| 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 285,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 120,313.00 | 164,687.00 |  |
| **รวม** | **600,000.00** | **-** | **1** | **2** |  | **120,313.00** | **479,687.00** |  |
| **4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ** | | | | | | | | |
| 1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเกี่ยวกับกิจการของสภา | 10,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 |  |
| 2) ค่ารับรอง | 30,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 16,000.00 | 14,000.00 |  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 4) โครงการบำรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ อบต. | 415,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 106,827.00 | 308,173.00 |  |
| 5) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน | 199,500.00 | **-** | / | **-** | **-** | 79,466.00 | 120,034.00 |  |
| 6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 57,800.00 | / | **-** | **-** | **-** | 57,800.00 | **-** |  |
| 7) โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 35,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 35,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,500.00 | / | **-** | **-** | **-** | 6,500.00 | **-** |  |
| 9) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 190,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 54,432.00 | 135,568.00 |  |
| 10) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | 155,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 79,697.00 | 75,303.00 |  |
| 11) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,000.00 | / |  | **-** | **-** | 43,000.00 | **-** |  |
| 12) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 13) โครงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 7,391,640.00 | **-** | / | **-** | **-** | 3,345,090.00 | 4,046,550.00 |  |
| 14) โครงการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร และสมาชิกสภา | 3,435,120.00 | **-** | / | **-** | **-** | 1,717,560.00 | 1,717,560.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 15) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | 101,800.00 | **-** | / | **-** | **-** | 12,580.00 | 89,220.00 |  |
| 16) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | 72,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 21,000.00 | 51,000.00 |  |
| 17) โครงการเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง | 89,460.00 | **-** | / | **-** | **-** | 44,640.00 | 44,820.00 |  |
| 18) โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน กบท. | 130,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 130,000.00 | **-** | ไตรมาสที่ 1 |
| 19) โครงการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 516,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 206,580.00 | 309,420.00 |  |
| 20) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 39,500.00 | **-** | / | **-** | **-** | 89,895.00 | - 50,395.00 |  |
| 21) โครงการจัดซื่อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 22) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 70,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 70,000.00 |  |
| 23) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์) | 302,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 145,749.88 | 156,250.12 |  |
| 24) โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) | 390,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 390,000.00 |  |
| 25) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 89,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 9,200.00 | 79,800.00 |  |
| 26) โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 20,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 3,240.00 | 16,760.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 27) ค่าจัดทำ พรบ.และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกส่วนกลาง | 5,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 5,000.00 |  |
| 28) เงินสำรองจ่าย | 232,080.00 |  |  |  |  |  | 199,805.00 |  |
| - อุทกภัย | **-** | / | **-** | **-** | 180,250.00 |
| - ภัยแล้ง |  |  |  |  | 14,250.00 |
| 29) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | - | ไตรมาสที่ 1 |
| 30) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือประจำหมู่บ้าน | 80,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 25,840.00 | 54,160.00 |  |
| 31) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | 18,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | 18,000.00 |  |
| 32) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบต.ในการบริการประชาชน | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 40,000.00 |  |
| 33) โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 12,800.00 | 57,200.00 |  |
| 34) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 80,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 80,000.00 |  |
| 35) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 72,500.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 72,500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 36) ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 3,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 3,000.00 |  |
| 37) บำเหน็จลูกจ้างประจำ | - - | / | **-** | **-** | **-** | 268,200.00 | - 268,200.00 | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| **รวม** | **14,468,900.00** | **6** | **20** | **11** |  | **6,690,596.88** | **7,778,303.12** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **15,168,900.00** | **7** | **21** | **16** |  | **6,812,309.88** | **8,356,590.12** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | |
| **5.1 แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **15,000.00** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **15,000.00** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | |
| **6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน | 325,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 85,420.00 | 239,580.00 |  |
| 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 249,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 67,905.00 | 181,095.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 3) โครงการวันแม่แห่งชาติ | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 4) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 680,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 326,000.00 | 354,000.00 |  |
| 5) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 637,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 258,000.00 | 379,000.00 |  |
| 6) โครงการจ้างเหมารถบริการรับ-ส่งนักเรียน | 500,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 178,400.00 | 321,600.00 |  |
| 7) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 25,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 25,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 9) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาเด็กเล็กและสื่อการเรียนการสอน | 239,300.00 | / | **-** | **-** | **-** | 219,300.00 | 20,000.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| **รวม** | **2,705,300.00** | **3** | **3** | **3** | **-** | **1,135,025.00** | **1,570,275.00** |  |
| **รวมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** | **29,500,000.00** | **17** | **28** | **54** | **-** | **14,741,232.88** | **14,758,767.12** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **31,588,000.00** | **19** | **28** | **56** | **-** | **15,778,532.88** | **15,809,467.12** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ** | | | | | | | |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2560)** | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ**  **ทั้งหมดในแผนฯ**  **ที่ได้รับงบประมาณ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **รายได้จัดเก็บ**  **และเงินอุดหนุนทั่วไป** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | 2 | 1.94 | 207,000.00 | - | - | 207,000.00 | 0.66 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.94 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 0.14 |
| **รวม** | **4** | **3.88** | **252,000.00** | **-** | **-** | **252,000.00** | **0.80** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2.91 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 0.19 |
|
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ**  **ทั้งหมดในแผนฯ**  **ที่ได้รับงบประมาณ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 6.79 | 380,000.00 | **-** | **-** | 380,000.00 | 1.20 |
| **รวม** | **10** | **9.71** | **440,000.00** | **-** | **-** | **440,000.00** | **1.39** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 13 | 12.62 | 8,476,800.00 | **-** | **-** | 8,476,800.00 | 26.83 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.71 | 571,000.00 | 1,000,000.00 | **-** | 1,571,000.00 | 4.97 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 9 | 8.74 | 1,630,000.00 | **-** | 2,900,000.00 | 4,530,000.00 | 14.34 |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.94 | 241,000.00 | 1,088,000.00 | - | 1,329,000.00 | 4.21 |
| **รวม** | **35** | **33.98** | **10,918,800.00** | **2,088,000.00** | **2,900,000.00** | **15,906,800.00** | **50.34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต | 1 | 0.97 | 15,000.00 | **-** | **-** | 15,000.00 | 0.05 |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.91 | 85,000.00 | **-** | **-** | 85,000.00 | 0.27 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.91 | 600,000.00 | **-** | **-** | 600,000.00 | 1.90 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 37 | 35.92 | 14,468,900.00 | **-** | **-** | 14,468,900.00 | 45.79 |
| **รวม** | **44** | **42.72** | **15,168,900.00** | **-** | **-** | **15,168,900.00** | **48.00** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.97 | 15,000.00 | **-** | **-** | 15,000.00 | 0.05 |
| **รวม** | **1** | **0.97** | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | **0.05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.74 | 2,705,300.00 | **-** | **-** | 2,705,300.00 | 8.56 |
| **รวม** | **9** | **8.74** | **2,705,300.00** | **-** | **-** | **2,705,300.00** | **8.56** |
| **รวมทั้งหมด** | **103** | **100.00** | **29,500,000.00** | **2,088,000.00** | **2,900,000.00** | **34,488,000.00** | **109.14** |

|  |
| --- |
| **แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562** |
| **แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา** |

**จำนวนโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)** | | | | | | | | | | | | |
| **สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร** | | | | | | | | | | | | |
| รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) | |  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) | |  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | **2** | 1.94 | 1.00 | 0.97 | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 13 | 4.96 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 | 0.38 |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.94 | - | **-** | - | **-** | 2 | 1.94 | - | **-** | 5 | 1.91 |
| **รวม** | **4** | **3.88** | **1** | **1** | **-** | **-** | **3** | **2.91** | **-** | **-** | **19** | **7.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2.91 | 1 | 0.97 | - | - | 2 | 1.94 | - | - | 6 | 2.29 |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 | 0.38 |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 6.80 | 4 | 3.88 | - | - | 3 | 2.91 | - | - | 20 | 7.63 |
| **รวม** | **10** | **9.71** | **5** | **4.85** | **-** | **-** | **5** | **4.85** | **-** | **-** | **27** | **10.31** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 13 | 12.62 | **-** | **-** | 4 | 3.88 | 9 | 8.74 | **-** | **-** | 45 | 17.18 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.71 | 4 | 3.88 | **-** | **-** | 6 | 5.83 | - | **-** | 22 | 8.40 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 10 | 9.71 | **2** | 1.94 | **-** | **-**- | 8 | 7.77 | **-** | **-** | 43 | 16.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.94 | 1 | 0.97 | **-** | - | 1 | 0.97 | **-** | **-**- | 21 | 8.02 |
| **รวม** | **35** | **33.98** | **7** | **6.80** | **4** | **3.88** | **24** | **23.30** | **-** | **-** | **131** | **50.00** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปราบปรามการทุจริต | 1 | 0.97 | - | - | - | - | 1 | 0.97 | **-** | **-** | 3 | 1.15 |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.91 | - | - | 1 | 0.97 | 2 | 1.94 | **-** | **-** | 5 | 1.91 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.91 | **-** | - | 1 | 0.97 | 2 | 1.94 | **-** | **-** | 7 | 2.67 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 37 | 35.92 | 5 | 4.90 | 18 | 17.48 | 14 | 13.59 | **-** | **-** | 51 | 19.47 |
| **รวม** | **44** | **42.72** | **5** | **4.90** | **20** | **19.42** | **19** | **18.45** | **-** | **-** | **66** | **25.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.97 | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 | 0.97 | **-** | **-** | 4 | 1.53 |
| **รวม** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **4** | **1.53** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.74 | 1 | 0.97 | 5 | 4.85 | 3 | 2.91 | **-** | **-** | 15 | 5.73 |
| **รวม** | **9** | **8.74** | **1** | **1** | **5** | **4.85** | **3** | **2.91** | **-** | **-** | **15** | **5.73** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **103** | **100.00** | **23** | **18.49** | **25** | **28.16** | **54** | **53.40** | **-** | **-** | **262** | **100.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) มีโครงการที่ได้การจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | | |
| จำนวนทั้งสิ้น 103 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 3 นี้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 5,556,448.00 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน | | | | | | | |  |
| 26 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เป็นเงิน 21,640681.92 บาท และ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.43 ของ | | | | | | | |  |
| จำนวนโครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | |
| **1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง (ซอยศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 14 | 117,000.00 | - | **-** | / | - | **-** | 117,000.00 |  |
| 2) โครงการขุดลำเหมือง (บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 | 90,000.00 | / | - | **-** | **-** | 90,000.00 | **-** |  |
| **รวม** | **207,000.00** | **1** | **-** | **1** | **-** | **90,000.00** | **117,000.00** |  |
| **1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **1.3 แนวทางส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชน และสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 2) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **45,000.00** | **-** | **-** | **2** | **-** | **-** | **45,000.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **252,000.00** | **1** | **-** | **3** | **-** | **90,000.00** | **162,000.00** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | |
| **2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 40,000.00 |  |
| 3) โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | - | / | **-** | **-** | **-** | 62,200.00 | 62,200.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **60,000.00** | **1** | **-** | **2** | **-** | **62,200.00** | **2,200.00** |  |
| **2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว** | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | | |
| 1) โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี้ยวสาววังทรายพูน | | - | / | **-** | **-** | **-** | 39,300.00 | 39,300.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| 2) อุดหนุนการจัดงานประเพณี งานแตงโม โชว์กรงนก | 100,000.00 | | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 100,000.00 |  |
| 3) อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี | 10,000.00 | | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 10,000.00 |  |
| 4) อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอวังทรายพูน | 20,000.00 | | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 5) โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม | 200,000.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 60,723.00 | 139,277.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| 6) อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ หวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร | 20,000.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | **-**- | ไตรมาสที่ 1 |
| 7) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 30,000.00 | | / | - | - | - | 30,000.00 | **-**- | ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **380,000.00** | | **4** | **-** | **3** | **-** | **150,023.00** | **229,977.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **440,000.00** | | **5** | **-** | **5** | **-** | **212,223.00** | **227,777.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | |
| **3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย** | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองปลาไหล | 40,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 35,450.00 | 4,550.00 |  |
| 2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,370,800.00 | **-** | / | **-** | **-** | 4,262,100.00 | 2,108,700.00 |  |
| 3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 36,000.00 | 54,000.00 |  |
| 4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,440,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 966,400.00 | 473,600.00 |  |
| 5) โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปลาไหล | 200,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 200,000.00 |  |
| 6) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ (เด็กดี มีวินัย สร้างสังคมเป็นสุข) | 38,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 38,000.00 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 7) โครงการส่งทีมนักกีฬาของ อบต.เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 8) โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | 10,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 10,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 9) โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 200,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 200,000.00 |  |
| 10) โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลหนองปลาไหล | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 11) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 26,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 26,000.00 |  |
| 12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ครอบครัวในตำบล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| **รวม** | **8,514,800.00** | **-** | **4** | **9** | **-** | **5,299,950.00** | **3,214,850.00** |  |
| **3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหนองปลาไหล | 91,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 91,000.00 | **-**- | ไตรมาสที่ 2 |
| 2) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 | 120,000.00 | - | - | / | **-** | **-** | 120,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 7) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูลำราง (บริเวณฝั่งตะวันออก บ้านผู้ช่วยอำไพร) | 51,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 51,000.00 |  |
| 8) โครงการก่อสร้างบานประตู เปิด-ปิด ท่อบล็อกเป็นท่อกลม (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 12 | 33,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 33,000.00 |  |
| 9) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูท่อเหลี่ยมแบบมือหมุน (บริเวณหน้าวัดข้าม/บ้านนายแบน วงค์เดชานันท์/รางตะเคียนหนู) | 107,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 107,000.00 |  |
| 10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองปลาไหล - ดงหวาย | 2,900,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 2,900,000.00 | **-**- | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **4,530,000.00** | **2** | **-** | **8** | **-** | **3,020,000.00** | **1,510,000.00** |  |
| **3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**  - | | | | | | | | |
| 1) โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 241,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 234,900.00 | 6,100.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| 2) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 16 | 1,088,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 1,088,000.00 |  |
| **รวม** | **1,329,000.00** | **1** | **-** | **1** | **-** | **234,900.00** | **1,094,100.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **15,944,800.00** | **7** | **4** | **24** | **-** | **9,697,080.00** | **6,247,720.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **4.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารราชการ และป้องกันปราบปรามการทุจริต** | | | | | | | | |
| 1) โครงการโตไปไม่โกง | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **15,000.00** | **-** | **-** | 1 | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **4.2 แนวทางส่งเสริมการมีร่วมของประชาชนในการพัฒนา และบริหารงานของท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 1,400.00 | 18,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1 |
| 3) โครงการจัดการเลือกตั้ง | 50,000.00 | **-** | **-** | / | - | **-** | 50,000.00 |  |
| **รวม** | **85,000.00** | **1** | **-** | **2** | **-** | **1,400.00** | 83,600.00 |  |
| **4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น | 15,000.00 | **-** | **-** | / | - | **-** | 15,000.00 |  |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | 300,000.00 | **-** | **-** | / | - | **-** | 300,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 285,000.00 | - | / | **-** | **-** | 276,195.00 | 8,805.00 |  |
| **รวม** | **600,000.00** | **-** | **1** | **2** | **-** | **276,195.00** | 323,805.00 |  |
| **4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ** | | | | | | | | |
| 1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเกี่ยวกับกิจการของสภา | 10,000.00 | **-** | **-** | / | - | **-** | 10,000.00 |  |
| 2) ค่ารับรอง | 30,000.00 | / | - | **-** | - | 21,000.00 | 9,000.00 |  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ | 20,000.00 | **-** | - | / | - | **-** | 20,000.00 |  |
| 4) โครงการบำรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ อบต. | 415,000.00 | - | / | **-** | **-** | 272,949.00 | 142,051.00 |  |
| 5) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน | 199,500.00 | **-** | / | - | - | 164,381.00 | 35,119.00 |  |
| 6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 57,800.00 | / | - | - |  | 57,800.00 | - | ไตรมาสที่ 2 |
| 7) โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 35,000.00 | **-** | - | / | - | **-** | 35,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,500.00 | / | **-** | **-** | - | 6,500.00 | - | ไตรมาสที่ 2 |
| 9) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 190,000.00 | **-** | / | - | **-** | 95,067.00 | 94,933.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 10) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | 155,000.00 | | | **-** | / | **-** | **-** | 79,697.00 | 75,303.00 |  |
| 11) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,000.00 | | | / | - | - | - | 43,000.00 | - | ไตรมาสที่ 2 |
| 12) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | | | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 13) โครงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 7,391,640.00 | | | - | / | **-** | - | 4,983,735.00 | 2,407,905.00 |  |
| 14) โครงการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร และสมาชิกสภา | 3,435,120.00 | | | **-** | / | - | - | 2,571,305.00 | 863,815.00 |  |
| 15) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | 101,800.00 | | | **-** | / | **-** | **-** | 27,851.00 | 73,949.00 |  |
| 16) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | 72,000.00 | | | - | / | - | **-** | 30,000.00 | 42,000.00 |  |
| 17) โครงการเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง | 89,460.00 | | | **-** | / | - | - | 66,960.00 | 22,500.00 |  |
| 18) โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน กบท. | 130,000.00 | | | / | **-** | **-** | - | 130,000.00 | - | ไตรมาสที่ 1 |
| 19) โครงการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 516,000.00 | | | **-** | / | - | **-** | 291,055.00 | 224,945.00 |  |
| 20) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 39,500.00 | | | / | **-** | - | **-** | 89,895.00 | - 50,395.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| 21) โครงการจัดซื่อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 20,000.00 | | | **-** | **-** | / | - | **-** | 20,000.00 |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 22) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | 70,000.00 | **-** | **-** | / | - | - | 70,000.00 |  |
| 23) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์) | | | 302,000.00 | - | / | - | - | 248,104.92 | 53,895.08 |  |
| 24) โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) | | | 390,000.00 | - | - | / | - | - | 390,000.00 |  |
| 25) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 89,000.00 | **-** | / | **-** | - | 9,200.00 | 79,800.00 |  |
| 26) โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | | | 20,000.00 | - | / | **-** | - | 6,570.00 | 13,430.00 |  |
| 27) ค่าจัดทำ พรบ.และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกส่วนกลาง | | | 5,000.00 | **-** | **-** | / | - | - | 5,000.00 |  |
| 28) เงินสำรองจ่าย | | | 232,080.00 |  |  |  |  |  | 22,830.00 |  |
| - อุทกภัย | | | **-** | / | **-** | - | 186,400.00 |
| - ภัยแล้ง | | |  |  |  |  | 14,250.00 |
| - วาตภัย | | |  |  |  |  | 8,600.00 |
| 29) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | | | 20,000.00 | / | - | - | **-** | 20,000.00 | - | ไตรมาสที่ 1 |
| 30) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือประจำหมู่บ้าน | | | 80,000.00 | **-** | / | **-** | - | 40,000.00 | 40,000.00 |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 31) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | | 18,000.00 | | - | **-** | / | - | **-** | 18,000.00 |  |
| 32) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบต.ในการบริการประชาชน | | 40,000.00 | | **-** | **-** | / | - | **-** | 40,000.00 |  |
| 33) โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | | 70,000.00 | | **-** | / | **-** | - | 46,650.00 | 23,350.00 |  |
| 34) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | | 80,000.00 | | **-** | - | / | - | **-** | 80,000.00 |  |
| 35) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | | 72,500.00 | | - | **-** | / | - | **-** | 72,500.00 |  |
| 36) ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | | 3,000.00 | | **-** | **-** | / | - | **-** | 3,000.00 |  |
| 37) บำเหน็จลูกจ้างประจำ | | - | | / | - | **-** | **-** | 268,200.00 | **-** | ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | | **14,468,900.00** | | **8** | **16** | **13** | **-** | **9,779,169.92** | 4,689,730.08 |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | | **15,168,900.00** | | **9** | **17** | **18** | **-** | **10,056,764.92** | 5,112,135.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | |
| **5.1 แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | **15,000.00** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **15,000.00** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | |
| **6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน | 325,000.00 | **-** | / | **-** | **-** | 161,602.00 | 163,398.00 |  |
| 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 249,000.00 | **-** | / | - | **-** | 133,472.00 | 115,528.00 |  |
| 3) โครงการวันแม่แห่งชาติ | 20,000.00 | **-** | - | / | - | **-** | 20,000.00 |  |
| 4) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 680,000.00 | **-** | / | - | - | 499,000.00 | 181,000.00 |  |
| 5) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 637,000.00 | **-** | / | - | **-** | 392,000.00 | 245,000.00 |  |
| 6) โครงการจ้างเหมารถบริการรับ-ส่งนักเรียน | 500,000.00 | - | / | - | **-** | 218,540.00 | 281,460.00 |  |
| 7) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 25,000.00 | - | **-** | / | **-** | **-** | 25,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | **-** | **-** | / | - | **-** | 30,000.00 |  |
| 9) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาเด็กเล็กและสื่อการเรียนการสอน | 239,300.00 | / | **-** | **-** | - | 219,300.00 | 20,000.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| **รวม** | **2,705,300.00** | **1** | **5** | **3** | **-** | **1,623,914.00** | **1,081,386.00** |  |
| **รวมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** | **29,500,000.00** | **21** | **25** | **53** |  | **20,642,681.92** | **8,857,318.08** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **34,488,000.00** | **23** | **26** | **54** | **-** | **21,640,681.92** | **9,947,318.08** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ** | | | | | | | |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560** | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ**  **และเงินอุดหนุนทั่วไป** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | 2 | 1.94 | 207,000.00 | **-** | **-** | 207,000.00 | 0.60 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.94 | 45,000.00 | **-** | **-** | 45,000.00 | 0.13 |
| **รวม** | **4** | **3.88** | **252,000.00** | **-** | **-** | **252,000.00** | **0.73** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2.91 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 0.17 |
|
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 6.80 | 380,000.00 | - | - | 380,000.00 | 1.10 |
| **รวม** | **10** | **9.71** | **440,000.00** | **-** | **-** | **440,000.00** | **1.27** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 14 | 12.62 | 8,476,800.00 | - | 38,000.00 | 8,514,800.00 | 24.66 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.71 | 571,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,571,000.00 | 4.55 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 10 | 9.71 | 1,630,000.00 | - | 2,900,000.00 | 4,530,000.00 | 13.12 |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.94 | 241,000.00 | 1,088,000.00 | - | 1,329,000.00 | 3.85 |
| **รวม** | **36** | **33.98** | **10,918,800.00** | **2,088,000.00** | **2,938,000.00** | **15,944,800.00** | **46.18** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต | 1 | 0.97 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ทีได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ร้อยละโครงการ** | **งบประมาณและที่มา** | | | | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ**  **ดำเนินงาน** |
| **ทั้งหมดในแผนฯ** | **รายได้จัดเก็บ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ** | **รวมงบประมาณ** |
| **ที่ได้รับงบประมาณ** | **และเงินอุดหนุนทั่วไป** |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.91 | 85,000.00 | - | - | 85,000.00 | 0.25 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.91 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 1.74 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 37 | 35.92 | 14,468,900.00 | - | - | 14,468,900.00 | 41.91 |
| **รวม** | **44** | **42.72** | **15,168,900.00** | **-** | **-** | **15,168,900.00** | **43.94** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.97 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.04 |
| **รวม** | **1** | **0.99** | **15,000.00** | **-** | **-** | **15,000.00** | 0.04 |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.74 | 2,705,300.00 | - | - | 2,705,300.00 | 7.84 |
| **รวม** | 9 | 8.74 | 2,705,300.00 | - | - | 2,705,300.00 | 7.84 |
| **รวมทั้งหมด** | **104** | **100.00** | **29,500,000.00** | **2,088,000.00** | **2,938,000.00** | **34,526,000.00** | **100.00** |

|  |
| --- |
| **แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562** |
| **แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา** |

**จำนวนโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** | | | | | | | | | | | | |
| **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)** | | | | | | | | | | | | |
| **สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร** | | | | | | | | | | | | |
| รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) | |  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) | |  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | **2** | 1.94 | 2.00 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4.96 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.94 | - | - | - | - | 2 | 1.94 | - | - | 5 | 1.91 |
| **รวม** | **4** | **3.88** | **2** | **1.94** | **-** | **-** | **2** | **1.94** | **-** | **-** | **19** | **7.25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2.91 | 2 | 1.94 | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 6 | 2.29 |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.38 |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 6.80 | 6 | 5.83 | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 20 | 7.63 |
| **รวม** | **10** | **9.71** | **8** | **7.77** | **-** | **-** | **2** | **1.94** | **-** | **-** | **27** | **10.31** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 14 | 12.62 | 7 | 6.80 | - | - | 6 | 5.83 | - | - | 45 | 17.18 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 9.71 | 4 | 3.88 | - | - | 6 | 5.83 | - | - | 22 | 8.40 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 10 | 9.71 | 9 | 8.74 | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 43 | 16.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 1.94 | 2 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | 21 | 8.02 |
| **รวม** | **36** | **33.98** | **22** | **21.36** | **-** | **-** | **13** | **12.62** | **-** | **-** | **131** | **50.00** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปราบปรามการทุจริต | 1 | 0.97 | - | - | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 3 | 1.15 |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 2.91 | 2 | 1.98 | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 5 | 1.91 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 2.91 | 2 | 1.98 | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 7 | 2.67 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 37 | 35.92 | 27 | 26.21 | - | - | 10 | 9.71 | - | - | 51 | 19.47 |
| **รวม** | **44** | **42.72** | **31** | **30.17** | **-** | **-** | **13** | **12.62** | **-** | **-** | **66** | **25.19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ** | | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนสามปี** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 1 | 0.97 | - | - | - | - | 1 | 0.97 | - | - | 4 | 1.53 |
| **รวม** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **4** | **1.53** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 8.74 | 8 | 7.77 | - | - | 1 | 0.97 | **-** | - | 15 | 5.73 |
| **รวม** | **9** | **8.74** | **8** | **8** | **-** | **-** | **1** | **0.97** | **-** | **-** | **15** | **5.73** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **104** | **100.00** | **71** | **69.01** | **-** | **-** | **32** | **31.07** | **-** | **-** | **262** | **100.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** | | | | | | | | |
| ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) มีโครงการที่ได้การจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | | |
| จำนวนทั้งสิ้น 103 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 4 นี้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 71 โครงการ เป็นเงิน 31,090,281.18 บาท ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.06 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | |
| **1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง (ซอยศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 14 | 117,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 116,000.00 | 1,000.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| 2) โครงการขุดลำเหมือง (บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 | 90,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 90,000.00 | **-** |  |
| **รวม** | **207,000.00** | **2** | **-** | **-** | **-** | **206,000.00** | 1,000.00 |  |
| **1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร** | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.3 แนวทางส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชน และสิ่งแวดล้อม | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 2) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| 3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | - | / | **-** | **-** | **-** | 27,260.00 | - |  |
| **รวม** | **45,000.00** | **1** | **-** | 2 | **-** | **27,260.00** | **17,740.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **252,000.00** | **3** | **-** | **2** | **-** | **260,520.00** | **8,520.00** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | | | | | | |
| **2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ** | | | | | | | | |
| 1) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 14,500.00 | 5,500.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| 2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 40,000.00 |  |
| 3) โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | - | / | **-** | **-** | **-** | 62,200.00 | 62,200.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **60,000.00** | **2** | **-** | **1** | **-** | **76,700.00** | 16,700.00 |  |
| **2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว** - | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| **2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| 1) โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี้ยวสาววังทรายพูน | **-**- | / | **-** | **-** | **-** | 39,300.00 | 39,300.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| 2) อุดหนุนการจัดงานประเพณี งานแตงโม โชว์กรงนก | 100,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | 100,000.00 |  |
| 3) อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี | 10,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | - | ไตรมาสที่ 4 |
| 4) อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอวังทรายพูน | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 10,000.00 | ไตรมาสที่ 5 |
| 5) โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม | 200,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 60,723.00 | 139,277.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| 6) อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการ หวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | - | ไตรมาสที่ 1 |
| 7) อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 30,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | - | ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **380,000.00** | **6** |  | **1** |  | **190,023.00** | **189,977.00** |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **440,000.00** | **8** | **-** | **2** | **-** | **266,723.00** | **173,277.00** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | | | |
| **3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย** | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองปลาไหล | 40,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 39,850.00 | 150.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,370,800.00 | / | **-** | **-** | **-** | 5,772,200.00 | 598,600.00 |  |
| 3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 48,000.00 | 42,000.00 |  |
| 4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,440,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 1,303,200.00 | 136,800.00 |  |
| 5) โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปลาไหล | 200,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 200,000.00 |  |
| 6) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ (เด็กดี มีวินัย สร้างสังคมเป็นสุข) | 38,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 38,000.00 | **-** | ไตรมาสที่ 4 |
| 7) โครงการส่งทีมนักกีฬาของ อบต.เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 30,000.00 |  |
| 8) โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | 10,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 10,000.00 | **-** |  |
| 9) โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 200,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 200,000.00 |  |
| 10) โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลหนองปลาไหล | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | 30,000.00 |  |
| 11) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 26,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | 26,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** | |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | | **คงเหลือ** | |
| 12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ครอบครัวในตำบล | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | | 18,950.00 | | 1,050.00 | | ไตรมาสที่ 4 | |
| 13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | | 20,000.00 | |  | |
| **รวม** | **8,514,800.00** | **7** |  | **6** |  | **7,230,200.00** | | **1,284,600.00** | |  | |
| **3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหนองปลาไหล | 91,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 91,000.00 | | - | | ไตรมาสที่ 2 | |
| 2) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 | 120,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | | 120,000.00 | |  | |
| 3) โครงการจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | | 30,000.00 | |  | |
| 4) โครงการจัดซื้อสารเคมี ควบคุมและป้องกันกำจัดทำลายตัวอ่อนพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | | 20,000.00 | |  | |
| 5) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 150,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 33,000.00 | | 117,000.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 6) โครงการกวาดล้างไข้หวัดนกในพื้นที่ อบต.หนองปลาไหล | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | -**-** | 20,000.00 |  |
| 7) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 50,000.00 | **-** |  | / | **-** | -**-** | 50,000.00 |  |
| 8) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ลูกเสือชาวบ้าน | 40,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-**- | 40,000.00 |  |
| 9) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์ | 50,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 20,230.00 | 29,770.00 |  |
| 10) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) | 1,000,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 998,000.00 | 2,000.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| **รวม** | **1,571,000.00** | **4** | **-** | **6** | **-** | **1,142,230.00** | 428,770.00 |  |
| **3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน** | | | | | | | | |
| 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งเหนือริมคันคลอง) หมู่ที่ 6 | 173,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 172,000.00 | 1,000.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหวัง-บ้านนางจำปา) หมู่ที่ 7 | 190,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 190,000.00 | **-**- |  |
| 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบำรุง) หมู่ที่ 9 | 243,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 242,000.00 | 1,000.00 | ไตรมาสที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 4) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายริมคันคลองสายดินแดง หมู่ที่ 8 | 120,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 120,000.00 | -**-** |  |
| 5) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 577,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 448,800.00 | 128,200.00 |  |
| 6) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณบ้านนางประไพ บุญคุ้ม ปากคลองซอย) หมู่ที่ 5 | 136,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 132,000.00 | 4,000.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| 7) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูลำราง (บริเวณฝั่งตะวันออก บ้านผู้ช่วยอำไพร) | 51,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 51,000.00 | -**-** | ไตรมาสที่ 4 |
| 8) โครงการก่อสร้างบานประตู เปิด-ปิด ท่อบล็อกเป็นท่อกลม (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 12 | 33,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | 33,000.00 | **-**- | ไตรมาสที่ 4 |
| 9) โครงการก่อสร้างบาน ปิด-เปิด ประตูท่อเหลี่ยมแบบมือหมุน (บริเวณหน้าวัดข้าม/บ้านนายแบน วงค์เดชานันท์/รางตะเคียนหนู) | 107,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 105,000.00 | 2,000.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| 10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองปลาไหล - ดงหวาย | 2,900,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 2,900,000.00 | -**-** | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **4,530,000.00** | **9** | **-** | **1** | **-** | **4,393,800.00** | **136,200.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** | |
| **เสร็จแล้ว** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **ยกเลิก** | | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** | |
| **3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 241,000.00 | | / | | **-** | | **-** | | **-** | | 234,900.00 | 6,100.00 | | ไตรมาสที่ 2 | |
| 2) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 16 | 1,088,000.00 | | / | | **-** | | **-** | | **-** | | 1,088,000.00 | - | | ไตรมาสที่ 4 | |
| **รวม** | **1,329,000.00** | | **2** | | **-** | | **-** | | **-** | | **234,900.00** | **1,094,100.00** | |  | |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **15,944,800.00** | | **22** | | **-** | | **13** | | **-** | | **13,001,130.00** | **2,943,670.00** | |  | |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารราชการ และป้องกันปราบปรามการทุจริต** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการโตไปไม่โกง | 15,000.00 | | **-** | | **-** | | / | | **-** | | **-** | 15,000.00 | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| **รวม** | **15,000.00** | | **-** | | **-** | | 1 | | **-** | | **-** | 15,000.00 | |  | |
| **4.2 แนวทางส่งเสริมการมีร่วมของประชาชนในการพัฒนา และบริหารงานของท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 15,000.00 | | / | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 15,000.00 | | ไตรมาสที่ 4 | |
| 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร | 20,000.00 | | / | | **-** | | **-** | | **-** | | 1,400.00 | 18,600.00 | | ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1 | |
| 3) โครงการจัดการเลือกตั้ง | 50,000.00 | | **-** | | **-** | | / | | **-** | | **-** | 50,000.00 | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| **รวม** | **85,000.00** | | **2** | | **-** | | **1** | | **-** | | **1,400.00** | 83,600.00 | |  | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | | | | **หมายเหตุ** | |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **ยกเลิก** | | **เบิกจ่ายแล้ว** | | | **คงเหลือ** | |
| **4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น | | 15,000.00 | **-** | **-** | | / | | **-** | | **-** | | | 15,000.00 | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | | 300,000.00 | / | **-** | | **-** | | **-** | | **237,600.00** | | | 62,400.00 | | ไตรมาสที่ 4 | |
| 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 285,000.00 | / | **-** | | **-** | | **-** | | 273,010.00 | | | 11,990.00 | |  | |
| **รวม** | | **600,000.00** | **2** |  | | **1** | |  | | **510,610.00** | | | 89,390.00 | |  | |
| **4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเกี่ยวกับกิจการของสภา | | 10,000.00 | **-** | **-** | | / | | **-** | | **-** | | | 10,000.00 | |  | |
| 2) ค่ารับรอง | | 30,000.00 | / | **-** | | **-** | | **-** | | 21,000.00 | | | 9,000.00 | |  | |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ | | 20,000.00 | **-** | **-** | | / | | **-** | | **-** | | | 20,000.00 | |  | |
| 4) โครงการบำรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ อบต. | | 415,000.00 | / | **-** | | **-** | | **-** | | 536,323.00 | | | - 121,323.00 | |  | |
| 5) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน | | 199,500.00 | / | **-** | | **-** | | **-** | | 236,651.00 | | | - 37,151.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 57,800.00 | / | **-** | **-** | **-** | 132,495.00 | - 74,695.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| 7) โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 35,000.00 |  | **-** | / | **-** | **-** | 35,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,500.00 | / | **-** | **-** | **-** | 6,500.00 | - | ไตรมาสที่ 2 |
| 9) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 190,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 143,396.99 | 46,603.01 |  |
| 10) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | 155,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 99,557.00 | 55,443.00 |  |
| 11) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 43,000.00 | - | ไตรมาสที่ 2 |
| 12) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 20,000.00 |  |
| 13) โครงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 7,391,640.00 | / | **-** | **-** | **-** | 6,738,339.00 | 653,301.00 |  |
| 14) โครงการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร และสมาชิกสภา | 3,435,120.00 | / | **-** | **-** | **-** | 3,430,085.00 | 5,035.00 |  |
| 15) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | 101,800.00 | / | **-** | **-** | **-** | 52,960.00 | 48,840.00 |  |
| 16) โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พนักงานและครอบครัว | 72,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 39,000.00 | 33,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 17) โครงการเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง | 89,460.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 90,784.00 | - 1,324.00 |  |
| 18) โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน กบท. | | 130,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 130,000.00 | - | ไตรมาสที่ 1 |
| 19) โครงการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 516,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 435,155.00 | 80,845.00 |  |
| 20) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 39,500.00 | / | **-** | **-** | **-** | 89,895.00 | - 50,395.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| 21) โครงการจัดซื่อวัสดุเครื่องดับเพลิง | | 20,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | - | 20,000.00 |  |
| 22) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | 70,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 70,000.00 | - | ไตรมาสที่ 4 |
| 23) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์) | | 302,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 370,796.19 | 68,796.19 |  |
| 24) โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) | | 390,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | -**-** | 390,000.00 |  |
| 25) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 89,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 96,800.00 | 7,800.00 |  |
| 26) โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 12,735.00 | 7,265.00 |  |
| 27) ค่าจัดทำ พรบ.และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกส่วนกลาง | | 5,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-**- | 5,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 28) เงินสำรองจ่าย | | 232,080.00 |  |  |  |  |  | 22,830.00 |  |
| - อุทกภัย | | / | **-** | **-** | **-** | 329,907.00 |
| - ภัยแล้ง | |  |  |  |  | 14,250.00 |
| - วาตภัย | |  |  |  |  | 8,600.00 |
| 29) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | 20,000.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 20,000.00 | - | ไตรมาสที่ 1 |
| 30) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือประจำหมู่บ้าน | 80,000.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 61,934.00 | 18,066.00 |  |
| 31) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | 18,000.00 | | **-** | **-** | / | **-** | - | 18,000.00 |  |
| 32) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบต.ในการบริการประชาชน | 40,000.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | 10,000.00 | ไตรมาสที่ 4 |
| 33) โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000.00 | | / | **-** | **-** | **-** | 82,600.00 | 12,600.00 |  |
| 34) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 80,000.00 | | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 80,000.00 |  |
| 35) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 72,500.00 | | / | **-** | **-** | **-** | **72,500.00** | - | ไตรมาสที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 36) ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 3,000.00 | | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 3,000.00 |  |
| 37) บำเหน็จลูกจ้างประจำ | -**-** | | / | **-** | **-** | **-** | 268,200.00 | **-**- | ไตรมาสที่ 2 |
| **รวม** | **14,468,900.00** | | **27** | **-** | **10** | **-** | **13,663,463.18** | 805,436.82 |  |
| **รวมทั้งยุทธศาสตร์** | **15,168,900.00** | | **31** | **-** | **13** | **-** | **14,175,473.18** | 993,426.82 |  |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | | |
| **5.1 แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน** | | | | | | | | | |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | | 15,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **รวม** | | **15,000.00** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | 15,000.00 |  |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | | | | | | | |
| **6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ** | | | | | | | | | |
| 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน | | 325,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 276,882.00 | 48,118.00 |  |
| 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 249,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 232,721.00 | 16,279.00 |  |
| 3) โครงการวันแม่แห่งชาติ | | 20,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | **15,700.00** | 4,300.00 | ไตรมาสที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก** | **เบิกจ่ายแล้ว** | **คงเหลือ** |
| 4) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 680,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 671,000.00 | 9,000.00 |  |
| 5) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 637,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 526,000.00 | 111,000.00 |  |
| 6) โครงการจ้างเหมารถบริการรับ-ส่งนักเรียน | 500,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | 396,132.00 | 103,868.00 |  |
| 7) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 25,000.00 | **-** | **-** | / | **-** | **-** | 25,000.00 |  |
| 8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | / | **-** | **-** | **-** | **-** | 30,000.00 | ไตรมาสที่ 2 |
| 9) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาเด็กเล็กและสื่อการเรียนการสอน | 239,300.00 | / | **-** | **-** | **-** | 219,300.00 | 20,000.00 | ไตรมาสที่ 1 |
| **รวม** | **2,705,300.00** | **8** | **-** | **1** | **-** | **2,337,735.00** | **367,565.00** |  |
| **รวมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** | **29,500,000.00** | **67** | **-** | **32** | **-** | **29,004,281.18** | **495,718.82** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **31,588,000.00** | **71** | **-** | **32** | **-** | **31,090,281.18** | **497,718.82** |  |

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ

6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล**

**1.2 รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ใน**  **แผนพัฒนา**  **สามปี** | **บรรจุในข้อ**  **บัญญัติ**  **(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่**  **ปรากฏในแผนฯ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | 13 | 2 | 15.38 |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 1 | - | - |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 2 | 40.00 |
| **รวม** | **19** | **4** | **21.02** |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** | | | |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 6 | 3 | 50.00 |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 | - | - |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | **-** | **-** |
| **รวม** | **27** | **7** | **25.93** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | 45 | 13 | 28.89 |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 10 | 45.45 |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน | 43 | 10 | 2326 |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 21 | 2 | 9.52 |
| **รวม** | **131** | **35** | **26.72** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ใน**  **แผนพัฒนา**  **สามปี** | **บรรจุในข้อ**  **บัญญัติ**  **(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่**  **ปรากฏในแผนฯ** |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต | 3 | 1 | 33.33 |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 5 | 3 | 60.00 |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 7 | 3 | 42.86 |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 51 | 36 | 70.59 |
| **รวม** | 66 | **43** | **65.15** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** | | | |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 4 | 1 | 25.00 |
| **รวม** | **4** | **1** | **25.00** |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** | | | |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 15 | 9 | 60.00 |
| **รวม** | **15** | **9** | **60.00** |
| **รวมทั้งหมด** | **262** | **103** | **38.93** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินการ**

**4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (โดยสุ่มสำรวจ 100 คน)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.77 | 84.21 | 7.02 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 12.28 | 7.02 | 80.70 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  กิจกรรม | 12.28 | 82.46 | 5.26 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 77.19 | 35.73 | 7.02 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.40 | 28.10 | 66.50 |
| 6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 50.30 | 40.01 | 9.69 |
| 7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ  ประชาชนในท้องถิ่น | 4.90 | 50.00 | 45.10 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.51 | 84.21 | 12.28 |
| **รวม** | 21.82 | 47.71 | 30.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |
|  | | |
|  |  |  |

**2. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2559 – 2563) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและ

เอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัด

คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ

เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้ดำเนินการ

วัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

**การประเมินคุณภาพของแผน**

**แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **10** | 8 |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **25** | 20 |
| **3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | **65** | 65 |
| 3.1 วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.2 พันธกิจ | (5) | (5) |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| **รวม** | **100** | **93** |

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อ

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 20 ข้อ 4.3 วรรค 3 ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า 21) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 (เวลา 09.00 น.) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

**สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)**

**เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **8** |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | **9** |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | **8** |
| 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8 |
| 5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | 60 | 47 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4 |
| 5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | 3 | 2 |
| 5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้  ถูกต้อง | 5 | 4 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3  ปี) | 3 | 2 |
| 5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 4 | 3 |
| 5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4 |
| 5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | 3 | 2 |
| 5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ | **5** | 4 |
| 5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | **5** | 4 |
| 5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | **4** | 3 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | **5** | 4 |
| 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | **5** | 4 |
| 5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 | **3** | 3 |
| **รวม** | **100** | **80** |