**แผนการดำเนินงาน**

**ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล**

**อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร**

**บทน**ำ

แผนปฏิบัติการ เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

การวางแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จึงเป็นกระบวนในการกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม ที่ต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงานมีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ซึ่งจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุถึงสภาวการณ์ที่พึงประสงค์ จากแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผล

ดังนั้น การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ตุลาคม 2559

1

**จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 นั้น แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและสามารถลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรลุในแผนการดำเนินงาน

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้

5. เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

-บทนำ

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2

2. การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

2. ใช้ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนด

3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. เป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ

5. ช่วยประเมินผลความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามแผน

6. เป็นเครื่องมือช่วยในการชี้นำการปฏิบัติที่ระบุกิจกรรมและระยะเวลาที่ชัดเจน

**3**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ทีได้รับอนุมัติงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**  |
| 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ | **2** | 15.38 (13) | **207,000** | 0.86 (24,217,800) | กองช่าง |
| 1.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | - (1) |  | * (800,000)
 | กองช่าง |
| 1.3 แนวทางส่งเสริม รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | 2 | 40.00 (5) | 45,000 | 5.63 (115,000) | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **21.05 (19)** | **252,000** | **1.00 (25,132,800)** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** |
| 2.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 33.33 (6) | 60,000 | 17.65 (340,000) |  |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - (1) | - |  (350,000) |  |
| 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 30.00 (20) | 380,000 | 41.08 (925,000) |  |
| **รวม** | **8** | **29.63 (27)** | **440,000** | **27.24 (1,615,000)** |  |

**4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย | **12** | 26.67 (45) | **8,476,800** | 77.86(10,887,800) |  |
| 3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | **9** | 40.91 (22) | **771,000** | 34.78(2,217,000) |  |
| 3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน  | 9 | 20.93 (43) | 1,630,000 | 4.60(35,432,990) |  |
| 3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 2 | 9.52 (21) | 1,329,000 | 12.09(10,990,000) |  |
| **รวม** | **32** | **24.43 (131)** | **12,206,800** | **20.51(59,527,790)** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |
| 4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต | 1 | 33.33 (3) | 15,000 | 15.79 (95,000) |  |
| 4.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 60.00 (5) | 85,000 | 48.57 (175,000) |  |
| 4.3 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ | 3 | 42.86 (7) | 600,000 | 53.57 (1,120,000) |  |
| 4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 36 | 70.59 (51) | 14,268,900 | 84.55 (16,876,000) |  |
| **รวม** | **43** | **65.15 (66)** | **14,968,900** | **81.95(18,266,000)** |  |

5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ****โครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | **1** | 25.00 (4) | **15,000** | 10.71 (140,000) |  |
| **รวม** | **1** | 25.00 (4) | **15,000** | **10.71 (140,000)** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**  |
| 6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ | 9 | 60.00 (15) | 2,705,300 | 87.07 (3,107,000) |  |
| **รวม** | 9 | 60.00 (15) | 2,705,300 | **87.07 (3,107,000)** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **97** | **37.02 (262)** | **30,588,000** | **28.38 (107,788,590)** |  |

6

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล**

**1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

 1.1 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง (ซอยศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 14 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองส่งน้ำ ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.12 เมตร | 117,000 | หมู่ที่ 14 บ้านวังสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขุดลำเหมือง (บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโพธิ์) | โครงการขุดลำเหมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุดขนาดปากลำเหมืองกว้าง 9 เมตร ก้นลำเหมืองกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 162 เมตร | 90,000 | หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน** | **207,000** | **(สองแสนเจ็ดพันบาท)** |

7

**1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

 1.3 แนวทางก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทน การปลูกต้นไม้สองข้างถนน การปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน** | **45,000** | **(สี่หมื่นห้าพันบาท)** |

8

**2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม**

 2.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดหญ้าสองข้างทาง  | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | ศูนย์บริหารถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลหนองปลาไหล | 40,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน** | **70,000** | **(เจ็ดหมื่นบาท)** |

9

**2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม**

 2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีงานแตงโม โชว์กรงนก | เพื่อสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วังทรายพูน ในการจัดทำโครงการงงานประเพณี “งานแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีแข่งจันเรือยาวจังหวัดพิจิตร | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | อุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีอำเภอวังทรายพูน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ของอำเภอวังทรายพูน  | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น | **200,000** | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร แก่ อบต.หนองพระ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการบรรพชาสมาเณรภาคฤดูร้อน  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาสมาเณรภาคฤดูร้อน | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 6 โครงการ เป็นเงิน** | **380,000** | **(สามแสนแปดหมื่นบาท)** |

11

**3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง**

**3.1 แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว สังคมให้เข้มแข็งและปลอดภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองปลาไหล | 40,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได | 6,370,800 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว | 90,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อบต. | 1,440,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปลาไหล | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และซ่อมแซมบ้านให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน | 200,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาของ อบต. เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของทีมนักกีฬาของ อบต.เข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครอบครัวสำหรับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | 10,000 | อบต. | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลาไหล | 200,000 | อบต. | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลหนองปลาไหล | 30,0000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในตำบล | 26,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก และครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก และครอบครัวตำบลหนองปลาไหล | 20,000 | อบต. | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบล | 20,000 | อบต. | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 12 โครงการ เป็นเงิน** | **8,476,800** | **(แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาท)** |

14

**3.2 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสมทบการตัดตั้งหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสมทบการตัดตั้งหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล | 291,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | 120,000 | 16 หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค | 30,000 | 16 หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมและป้องกัน กำจัดทำลายตัวอ่อนพาหะนำโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 20,000 | 16 หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการกวาดล้างโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่ อบต. หนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกวาดล้างโรคไข้หวัดนก | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองปลาไหล | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 40,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ เป็นเงิน** | **771,000** | **(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท)** |

17

**3.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งเหนือริมคันคลอง) หมู่ที่ 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งเหนือริมคันคลอง) หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | 173,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหวัง บ้านนางจำปา) หมู่ที่ 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหวัง บ้านนางจำปา) หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร | 190,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบำรุง) หมู่ที่ 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบำรุง) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร | 243,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายริมคลองสายดินแดง หมู่ที่ 8 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายริมคลองสายดินแดง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | 120,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาด 3.00 X3.00X6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำ | 577,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณบ้านนางประไพ บุญคุ้ม) หมู่ที่ 5 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ขนาด 2.10 X2.10X6.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทางน้ำ | 136,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างบานประตูปิด-เปิด ประตูน้ำหน้าท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | โครงการก่อสร้างบานประตูปิด-เปิด ประตูน้ำหน้าท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ขนาด 1.75 X1.40 เมตร | 51,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดท่อบล็อก หมู่ที่ 12 | โครงการก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ขนาด 1.80 X 1.70 g,9i | 33,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างบานเปิด-ปิดประตูท่อเหลี่ยมแบบมือหมุน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 13 | โครงการก่อสร้างบานเปิด-ปิดประตูท่อเหลี่ยมแบบมือหมุน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 13จุดที่ 1 ขนาด 1.50 X 1.40 เมตร แบบ 1 ช่องทางน้ำจุดที่ 2 ขนาด 1.50 X 1.40 เมตร แบบ 1 ช่องทางน้ำจุดที่ 3 ขนาด 2.05 X 1.70 เมตร แบบ 2 ช่องทางน้ำ | 107,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ เป็นเงิน** | **1,630,000** | **(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาท)** |

20

**3.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ระยะทางยาวรวม 1,290 เมตร | 241,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 16 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 16 | 1,088,000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน** | **1,329,000** | **(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)** |

21

**4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

4.1 แนวทาง ส่งเสริมการบริหารราชการและป้องกันปรายปรามการทุจริต

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการโตไปไม่โกง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโตไปไม่โกง | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน** | **15,000** | **(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)** |

22

4.2 แนวทาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และการบริหารของท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจัดหาพัสดุ | 20,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ เป็นเงิน | 85,000 | (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |

23

4.3 แนวทางสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. | 300,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 285,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ เป็นเงิน** | **600,000** | **(หกแสนบาทถ้วน)** |

24

4.4 แนวทางพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่ารับรองในการประชุมสภาเกี่ยวกับกิจการของสภา | ค่าเลี้ยงรับรับรองในการประชุมสภาเกี่ยวกับกิจการของสภา | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่ารับรอง | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของ อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของ อบต. | 220,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน | 199,500 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 57,800 | อบต. | กองคลังกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 35,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,500 | อบต. | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 190,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | 155,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,000 | อบต. | สำนักปลัดกองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | 20,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 7,391,640 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหารและสมาชิกสภา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหารและสมาชิกสภา | 3,435,120 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานและครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานและครอบครัว | 101,800 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านข้าราชการ/พนักงานและครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ/พนักงานและครอบครัว | 72,000 | อบต. | สำนักปลัดกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง | 89,460 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน กบท. | จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 130,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการสนับสนุนการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | 516,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 39,500 | อบต. | สำนักปลัดกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าจัดทำรถลากเรือยนต์ | 70,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของ อบต. | เพื่อเป็นค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ | 302,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน อบต. | 390,000 | อบต. | ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 89,000 | อบต. | สำนักปลัดกองคลังกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอื่นๆ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ค่าจัดทำ พรบ. และตรวจสภาพรถส่วนกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ พรบ. และตรวจสภาพรถส่วนกลาง | 5,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลหนองปลาไหล | 232,080 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือประจำหมู่บ้าน | เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือประจำหมู่บ้าน | 80,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 31 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | 18,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. | เพื่อพัฒนา และปรับปรุงสารสนเทศฯของ อบต. | 40,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000 | อบต. | กองคลังกองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 80,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา | เพื่อจัดซื้อเครื่องบนริหารร่างกายส่วนต่างๆให้กับหมู่บ้าน | 72,500 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม่ พวงมาลา | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม่ พวงมาลา | 3,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 36 โครงการ เป็นเงิน** | **14,268,900** | **(สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท)** |

31

**5. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**5.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำสู่ประชาคมอาเซียน | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน** | **15,000** | **(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** |

32

**6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ**

**6.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนม | 325,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนม | 249,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสังกัด สพฐ. | 680,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 637,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | **พ.ศ.2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กนักเรียน | เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | 500,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 25,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา | เพื่อเป็นค่าชัดซื้อวัสดุทางการศึกษา | 239,300 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ เป็นเงิน** | **2,705,300** | **(สองล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)** |